RAPORT z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Czeladź na lata 2004-2015”przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XXXIX/536/2004w dniu 28 października 2004r.

Realizacja zadań założonych w POŚ w latach 2004-2012 przedstawia się następująco:

Kontynuacja ograniczeń niskiej emisji - Gmina Czeladź od 2000 r. udzielała dofinansowania

do zmiany ogrzewania na ekologiczne dla osób fizycznych. Od 2004 do 2012 r. koszty

dofinansowania dla osób fizycznych wyniosły przedstawiały się następująco:

2004 – 100 osób – 100 tyś. zł

2005 – 126 osób – 126 tyś. zł

2006 – 120 osób – 120 tyś. zł

2007 – 69 osób – 69 tyś. zł

2008 – 75 osób – 75 tyś. zł

2009 – 50 osób – 50 tyś. zł

2010 – 13 osób – 13 tyś. zł

2011 – 94 osób – 94 tyś. zł

2012 – 55 osób – 55 tyś. zł

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SATURN” wykonała instalacje centralnego ogrzewania,

włączenie do instalacji zewnętrznej EKOPEC budynków mieszkalnych przy ul. Trznadla 10-12 oraz

przy ul. Zwycięstwa 30-32. Zakład Budynków Komunalnych wykonał zmianę sposobu ogrzewania

dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Reymonta oraz opracował projekt techniczny na zmianę

sposobu ogrzewania dla Przedszkola Nr 7 przy ul. Spacerowej. W roku 2006 rozpoczął zmianę

ogrzewania dla budynków przy ul. Spółdzielczej 1-3-5, 2-4-6. W latach 2004-2005 prowadzona była

inwestycja związana ze zmianą sposobu ogrzewania Miejskiego Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej,

która polegała na przejściu z ogrzewania węglowego na ciepłownicze (zdalaczynne) - zasilane przez

PEC.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych i oświatowych:

Realizowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową SATURN:

- budynek mieszkalny przy ul. Zwycięstwa 22,

- budynek mieszkalny przy ul. Zwycięstwa 24,

- budynek mieszkalny przy ul. Legionów 2a, 6a, 14a – ocieplenie stropodachów,

Realizowana przez Zakład Budynków Komunalnych:

- Przedszkole Nr 1 - ocieplono budynek,

- Przedszkole Nr 9 - ocieplono budynek,

- Przedszkole Nr 10 - ocieplono budynek,

- Przedszkole Nr 4 - ocieplono budynek,

- Przedszkole Nr 5 - opracowano projekt na ocieplenie budynku,

- Przedszkole Nr 7 - opracowano projekt techniczny na ocieplenie budynku,

- Szkoła podst. Nr 1 - ocieplono budynek,

- Miejski Zespół Szkół - ocieplono budynek,

- Gimnazjum Nr 3 - opracowano projekt na ocieplenie budynku,

- Spółdzielcza 1-3-5 - ocieplono budynek,

- Spółdzielcza 2-4-6 - ocieplono budynek,

- W roku 2009 i 2010 termomodernizacja była realizowana w Przedszkolu nr 5, w

Gimnazjum nr 3 oraz w Szkole Podstawowej nr 3.

- W 2011 roku nie było dokonywanej termomodernizacji w jednostkach oświatowych

Realizowana przez Czeladzką Spółdzielnię Mieszkaniową:

- w 2005 docieplenie ścian (północnych) budynków 11 kondygnacyjnych przy ul. Dehnelów

4,6,8,

Modernizacja systemu komunikacyjnego i remonty dróg - W latach 2005-2006 Zakład

Inżynierii Komunalnej w Czeladzi wykonał przebudowę oraz remonty dróg i chodników w

następujących ulicach: ul. 21-go Listopada, ulica Słowackiego, ulica Klonowa, ul.

Krasickiego, ul. Poprzecznej, ul. Tulipanów i ul. Słowiańskiej, ul. Wyspiańskiego, ulice na

Starym Mieście tj. część ul. Bytomskiej, ul. Kościelna, ul. Kacza, Walna, Ciasna, cz.

Katowickiej o łącznej powierzchni 17 500m2. Zadania te były finansowane przez Gminę

Czeladź oraz Zakład Inżynierii Komunalnej. W latach 2005-2006 Powiatowy Zarząd Dróg w

Będzinie wykonał następujące zadania:

Remont chodnika przy DP S 4711 – ul. Nowopogońska w Czeladzi – etap I – remont

muru oporowego,

Renowacja nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie Powiatu Będzińskiego: ul.

Szybikowa, ul. Nowopogońska, ul. 1 Maja,

Renowacja nawierzchni jezdni DP S 4733 – ul. Tuwima w Czeladzi,

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach przeprowadziła

remonty nawierzchni drogi krajowej DK 94: w 2005 r. około 400 m2, w 2006 r. około 20 m2,

Przeprowadzenie badań poziomu hałasu dla obszarów położonych wzdłuż szlaków

komunikacyjnych, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływania

akustyczne – zadnie realizowane było przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

oddział w Katowicach. Badania poziomu hałasu dla obszarów położonych wzdłuż DK 94 były

przeprowadzone w okresie od 13.09.2006 r. do 05.10.2006 r. w następujących miejscach:

przy budynku ul. Staszica 105, przy ul. Staszica 47 ( Szkoła Podstawowa nr 3), przy ul.

Staszica 41. Analiza wyników badań wykazała, że usytuowane w sąsiedztwie DK-94 obszary

o ustalonych dopuszczalnych standardach akustycznych znajdują się w oddziaływaniu hałasu

emitowanego z pojazdów samochodowych, w wyniku czego występują przekroczenia

wartości dopuszczalnych i progowych poziomów hałasu. Przekroczenia dopuszczalnych

wartości na analizowanym odcinku drogi występują w porze dziennej na poziomie 1,3 – 14,1

dB oraz w porze nocnej 3,1 – 19,9 dB. Dla obszarów tych wymagane jest podjęcie działań

naprawczych prowadzących do wyeliminowania ponadnormatywnego oddziaływania hałasu

na środowisko i zabudowę mieszkaniową. Aktualnie na zlecenie Starostwa wykonywane są mapy akustyczne dla całego Powiatu Będzińskiego w tym Czeladzi.

Wprowadzenie zapisu do planu zagospodarowania przestrzennego odnośnie ochrony przed

hałasem - W planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Czeladź zostały

uwzględnione zapisy dotyczące ochrony przed hałasem, która polegają na zakazie przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu wyznaczonego w obowiązujących przepisach

prawa. Przedmiotowa ochrona obejmuje tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego zagadnień związanych z

ochroną przed promieniowaniem elektromagnetycznym - W obowiązujących planach

zagospodarowania przestrzennego gminy Czeladź przepisy szczególne w zakresie lokalizacji

obiektów emitujących promieniowanie elektromagnetyczne do środowiska zapewniają

separację obszarów emisji ponadnormatywnej z obszarami dostępnymi dla ludności. Przepisy

szczególne w zakresie eksploatacji obiektów emitujących promieniowanie

elektromagnetyczne do środowiska zapewniają wykonanie okresowych pomiarów wielkości

emisji oraz pomiarów przy każdej zmianie konfiguracji obiektów emitujących

promieniowanie. W przypadku lokalizacji stacji bazowej na analizowanym terenie kontroli

podlega emisja ze stacji oraz promieniowanie łączne wszystkich obiektów wokół stacji.

Budowa oraz wymiana sieci urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej - W latach 2005-

2006 wybudowano kanalizację sanitarną wraz z podłączeniami o długości 2,9 km w

następujących ulicach: ul. 21-go Listopada, ul. Słowackiego, ul. Klonowej, ul. Krasickiego,

ul. Poprzecznej, na Starym Mieście tj. w części ul. Bytomskiej, ul. Kościelnej, ul. Kaczej,

Walnej, Ciasnej i cz. Katowickiej. W latach 2005-2006 wybudowano kanalizację deszczową o

długości 3,2 km w następujących ulicach: ul. 21-go Listopada, ul. Słowackiego, ul. Klonowej,

ul. Krasickiego, na Starym Mieście tj. w części ul. Bytomskiej, ul. Kościelnej, ul. Kaczej,

Walnej, Ciasnej i cz. Katowickiej. Zadania te realizowane i finansowane były przez gminę

Czeladź i Zakład Inżynierii Komunalnej. W latach 2008-2010 wybudowano kanalizację

sanitarną o długości 4,9 km oraz kanalizację deszczową o długości 3,1 km w następujących

ulicach: ul. Katowicka (część), ul. 1-go Maja, ul. Podwalna, ul. Zamiejska, ul. Promyka, ul.

Kopernika, ul. Pieńkowskiego, ul. Związku Orła Białego, ul. Piaskowa, ul. Daleka. Zadania te

były realizowane i finansowane przez Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Czeladzi.

Wymiana sieci i urządzeń wodociągowych w ramach zadań modernizacyjnych oraz

rozbudowa sieci zgodnie z planem zagospodarowania, L=ok. 45 km - W latach 2005-2006

wymieniono i wybudowano wraz z podłączeniami wodociągi o długości 1,7 km w

następujących ulicach: ul. 21-go Listopada, ul. Poprzecznej, na Starym Mieście tj. w części

ul. Bytomskiej, ul. Kościelnej, ul. Kaczej, Walnej, Ciasnej i cz. Katowickiej. W latach 2008-

2010 wymieniono i wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami o długości 1,9 km w

następujących ulicach: ul. Podwalna, część Staszica, Pieńkowskiego, ul. Związku Orła

Białego, część ul. Katowickiej. Wodociągi zostały wybudowane przez Zakład Inżynierii

Komunalnej Sp. z o.o. w Czeladzi.

Wymiana przyłączy wodociągowych - Spółdzielnia Mieszkaniowa „SATURN” wykonała

podłączenie Budynku Mieszkalnego przy ul. Węglowej 6,

Gospodarka wodno - ściekowa - W 2006r. miasto zleciło Ośrodkowi Badań i Kontroli

Środowiska w Katowicach wykonanie opracowania „Ocena jakości wód rzeki Brynicy w

punktach badawczych zlokalizowanych powyżej i poniżej miasta Czeladź oraz wód w Rowie

Michałkowickim”. W punktach badawczych powyżej Czeladzi i w punkcie poniżej Czeladzi

stwierdzono wysokie średnioroczne stężenia następujących wskaźników zanieczyszczeń:

amoniaku, azotu ogólnego, fosforu i fosforanów, siarczanów, substancji rozpuszczonych

ogólnych, liczby bakterii coli typu kałowego oraz ogólnej liczby bakterii grupy coli.

Generalnie wskaźniki te są charakterystyczne dla zanieczyszczeń z sektora komunalnego.

Bieżąca konserwacja rzeki Brynicy - W celu utrzymania i zapewnienia prawidłowego stanu

technicznego koryta rzeki Brynicy w czwartym kwartale 2005 roku dokonano remontu koryta

w km 13+300 – 14+400 poprzez wykonanie prac związanych umocnieniem brzegów za

pomocą faszyny leśnej i narzutu kamiennego oraz plantowania skarp odpowietrznych z

wykorzystaniem urobku z wykopów w korycie. Co roku w okresie jesiennym dokonuje się

koszenia wałów rzeki oraz likwiduje się istniejące zatory.

Udział w aktualizacji i realizacji powiatowego planu ochrony przed powodzią w gminie

Czeladź – Aktualizacja Planu ochrony przed powodzią w mieście Czeladź odbywa się na

bieżąco. W przypadkach zaistniałych zdarzeń zwiększających stopień zagrożenia powodzią

intensyfikowano zadania polegające na monitorowaniu miejsc newralgicznych – obwałowań

Brynicy. Zwiększono częstotliwość odczytów wodowskazu na Brynicy na wysokości ul.

Katowickiej 56. W przedsiębiorstwach „TRANSPRI” i „ESPRI” utworzone zostały Formacje

ratownictwa przeciwpowodziowego. Stale, w miarę posiadanych środków finansowych

uzupełniany jest stan sprzętu i narzędzi niezbędnych do ochrony przed powodzią,

prowadzenia akcji ratowniczej i ewakuacji ludności miasta z zagrożonych terenów. W latach

2005-2006 zakupiono łóżka polowe, śpiwory i namioty. W sytuacjach zagrożenia powodzią

jest utrzymywany stały kontakt z powiatowym Komitetem Przeciwpowodziowym w

Będzinie, Kierownikiem Zapory na zbiorniku w Kozłowej Górze oraz innymi służbami,

których informacje mogą w istotny sposób przyczynić minimalizacji strat spowodowanych

powodzią na terenie miasta Czeladź.

Rozpoznanie bieżących potrzeb w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego - Bieżące

potrzeby w zakresie ochrony przeciwpowodziowej to przede wszystkim zwiększenie

nakładów finansowych na zadania związane z bezpieczeństwem – Reagowanie Kryzysowe,

stałe monitorowanie punktów newralgicznych – obwałowań rzeki Brynicy, dalsze

uzupełnianie w sprzęt i narzędzia magazynu sprzętu przeciwpowodziowego oraz

doskonalenie zasad powiadamiania i alarmowania mieszkańców Czeladzi o zagrożeniu

powodziowym.

Edukacja oraz propagowanie postaw i zachowań motywujących ludność do oszczędzania

wody - Na terenie gminy Czeladź były rozpropagowane plakaty „Podaj wodzie pomocną

dłoń”, wydane z okazji Światowego Dnia Wody w ramach programu koordynowanego przez

Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie a propagujące zachowania

motywujące ludność do oszczędzania wody.

Opracowanie aktualnej mapy zanieczyszczeń gleb - W październiku 2005 roku na zlecenie

Gminy Czeladź, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach opracowała

Sprawozdanie z wykonania badań i oceny wyników dotyczących „Stanu właściwości

agrochemicznych gleb i zanieczyszczeń metalami ciężkimi gruntów na użytkach rolnych

Miasta Czeladź”. Z opracowania wynika, że analiza odczynu i zasobności gleby wykazała

małe zróżnicowania kwasowości gleby z przewagą gleb obojętnych i zasadowych, w związku

z czym potrzeby wapnowania w 95% określono za zbędne i tylko w 5% za wskazane.

Uzyskane wyniki zawartości metali ciężkich za wyjątkiem niklu przekraczają dopuszczalne

wartości i tylko dzięki temu, że odczyn próbek gleby w większości punktów poboru jest

obojętny i zasadowy metale te prawdopodobnie nie są pobierane przez rośliny, gdyż ilości

pobieranych metali ciężkich przez rośliny w dużej mierze zależą od kwasowości gleby.

Opracowanie Lokalnych Programów Rewitalizacji - Program Rewitalizacji Obszarów

Miejskich w Czeladzi został opracowany przez Zespół zadaniowy ds. rewitalizacji we

współpracy z firmą doradczą CDS z Krakowa. Przyjęty został Uchwałą Nr XLVII/665/2005

ze zmianą LVI/765 z 2005. Prace związane z Rewitalizacją Starego Miasta zakończono.

Dokończenie rekultywacji zalewiska „Alfred” - W 2006 roku SRK S.A. o/ Sosnowiec

zakończyła rekultywacje techniczną i biologiczną terenu w rejonie zbiornika retencyjnego

„Alfred” w Czeladzi zgodnie z projektem i wydaną Decyzją Starosty Będzińskiego z dnia

05.10.2005 r. Wykonana rekultywacja techniczna obejmowała regulacje skarp zbiornika

retencyjnego, odtworzenie warstwy biologicznej, wykonanie elementów odwadniających

powierzchnie. Rekultywacja biologiczna to nasadzenia drzew oraz zatrawienie terenu.

Obecnie zakończona jest rekultywacja terenu po byłych osadnikach.

Dokończenie rekultywacji hałdy „Graniczna” - SRK S.A. o/ Sosnowiec wykonywała

rekultywacje techniczną i biologiczną na powierzchni 2,61 ha w ramach II etapu pt.

„Rekultywacja byłego zwałowiska nadpoziomowego przy ul. Granicznej w Czeladzi”-

odtworzenie warunków glebowych – metoda Izoling. (Obszar objęty II etapem wynosił 5,01

ha wraz z częścią sosnowiecką). Zgodnie z opracowanym „Aneksem do II etapu projektu

rekultywacji...” i wydaną Decyzją Starostwa Powiatowego w Będzinie z dnia 26.07.2005 i

Decyzją z dnia 05.09.2005 r. dokończono rekultywacje techniczną – wykonano odcinek drogi

wewnętrznej, alejki spacerowe, ścieżki rowerowe i wykonano rekultywacje biologiczną –

zatrawienie terenu metodą Izoling, nasadzenie drzew i krzewów.

Wykonanie rekultywacji biologicznej zwałowiska „Węglowa” - Rekultywacja techniczna i

biologiczna terenów górniczych dawnej KWK „Saturn” w rejonie ul. Węglowej w Czeladzi,

została zakończona w 2004 r. Zrekultywowany teren o pow. 13 ha został przekazany do tut.

Urzędu. Wykonana rekultywacja biologiczna przywróciła przedmiotowemu terenowi walory

estetyczne poprzez wysianie na nim trawy i wysadzenie kępowe krzewów o płaskim systemie

korzeniowym.

Kształtowanie nowych terenów zieleni miejskiej, bieżąca pielęgnacja istniejących terenów

zieleni urządzonej - W okresie całego roku wykonywane są następujące czynności w ramach

zieleni parkowej i miejskiej polegające na: grabieniu, koszeniu, malowaniu ławek koszy na

śmieci urządzeń zabawowych, przycince drzew, przycince żywopłotów, pielęgnacji róż i

krzewów, nasadzaniu kwiatów, sadzeniu drzew i krzewów, karczowaniu pni. Zadania te

wykonuje MZGK.

Akcje nasadzeń zieleni - Organizowane są akcje nasadzeń zieleni. W ramach

projektu „Czas na Las” realizowanego przy współudziale „Fundacji Aeris Futuro” z Krakowa

posadzono 420 szt. drzew na terenie po zrekultywowanej hałdzie przy parku Alfred. Na

terenie miasta wysadzono również 1000 szt. drzew i krzewów o następujących gatunkach:

lipa, buk, klon, akacja, jarząb, miłorząb, brzoza, forsycja, tawuła, dereń, liguster. Zieleń była

wysadzona w zamian za usunięcie drzew pod liniami wysokiego napięcia. Nasadzenia były

wykonane w następujących miejscach: teren Cmentarza Komunalnego przy ul. Wojkowickiej,

wzdłuż ogrodzenia ogrodów działkowych „Słoneczny Poranek” przy ul. Wojkowickiej, teren

po zrekultywowanej hałdzie przy parku Alfred, teren za sklepem Lidl.

Nawiązanie współpracy władz gminy ze środowiskiem naukowym w celu wspólnego

rozpoznania walorów przyrodniczych - Gmina współpracowała z Polskim Towarzystwem

Przyjaciół Przyrody PRO Natura w zakresie realizowania w mieście przyrodniczej ścieżki

dydaktycznej po przemysłowej części województwa śląskiego „Dolina Brynicy w Czeladzi” oraz z Panem dr Grzegorzem Kłys – Uniwersytet Opolski, który wykonywał dla

miasta opracowanie „ Badanie liczebności i składu gatunkowego nietoperzy w gminie

Czeladź, rozpoznanie ich siedlisk, aktywności i określenie metod ochrony”.

Odwadnianie złóż węgla kamiennego - Na terenie miasta Czeladzi w Rejonie „Saturn”

„Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń” prowadzone jest odwadnianie zrobów

zlikwidowanej kopalni. Na poziomie 210 m funkcjonują dwie pompownie stacjonarne - wody

przemysłowej (wody z formacji karbońskiej) i pitnej (wody triasowe) – o łącznej wydajności

ok. 43,7 m3/min oraz przepompownia w szybiku „Andrzej”, w którym zabudowane są 4

agregaty pompowe firmy Vogel o wydajności nominalnej 6,0 m3/min każdy, której zadaniem

jest utrzymywanie rzędnej lustra wody w zrobach Rejonu „Saturn” poniżej poziomu 210 m

(69,0 m npm). Za pomocą pomp stacjonarnych wody triasowe i karbońskie odprowadzane są

selektywnie na powierzchnie, rurociągami zabudowanymi w szybie „Paweł”. W 2005 roku w

Rejonie „Saturn” wypompowano 9,05 mln m3 wód kopalnianych, a średni dopływ wyniósł

19,00 m3/min, w tym wód triasowych 12,01 m3/min i karbońskich 6,99 m3/min. Natomiast w

roku 2006 wypompowano 10,63 mln m3 wód kopalnianych, a średni dopływ wyniósł 20,23

m3/min, w tym wód triasowych 13,44 m3/min i karbońskich 6,79 m3/min.

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w tym Dni Ziemi, Sprzątanie Świata, konkursy –

jednostka realizująca gmina Czeladź: W ramach DNI ZIEMI organizowane były w mieście konkursy ekologiczne m.in. gminne konkursy wiedzy przyrodniczo-ekologicznej dla szkół podstawowych oraz konkursy międzygimnazjalne „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Urząd Miasta finansował nagrody dla szkół w postaci bazy dydaktycznej (mikroskopy, plansze dydaktyczne, atlasy, klucze do oznaczania roślin) oraz nagrody w postaci książek dla uczestników konkursów. Co roku organizowana była również akcja Sprzątanie Świata, która polegała na sprzątaniu przez szkoły i przedszkola terenów swoich placówek i sąsiednich oraz w przypadku szkół wyznaczonych  w mieście terenów peryferyjnych (Wylewy, wały rzeki Brynicy, wzgórze Bożecha i inne).Urząd Miasta kupował i rozdawał materiały potrzebne do przeprowadzenia akcji ( worki,rękawice foliowe, plakaty) oraz  finansował nagrody dla uczestników akcji w postaci słodyczy.

Szkolenia ekologiczne dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli – Organizowane były warsztaty ekologiczne o różnej tematyce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów m.in. Ośrodku Edukacyjnym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie. Wiadomości przekazywane były poprzez zabawę, gry dydaktyczne, zadania manualne i proste doświadczenia.

W 2011 roku zorganizowano dla szkół podstawowych i gimnazjów warsztaty przyrodniczo-regionalne w Sarnowie na terenie ośrodka myśliwsko-pszczelarskiego, gdzie usytuowana jest pasieka.

Uczestnicy warsztatów prowadzili obserwacje i zapoznawali się z podstawowym sprzętem pszczelarskim.

Finansowanie ekologicznych kół zainteresowań - Gmina finansowała zajęcia ekologicznych

7 kół zainteresowań w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Edukacja ekologiczna mieszkańców - ulotki, broszury plakaty na temat segregacji odpadów w mieście –. W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gmina skupiła się na edukacji ekologicznej w tym zakresie:

1. na stronie internetowej naszego miasta powstała zakładka pod nazwą Gospodarka Odpadami, gdzie zamieszczone są wszelkie informacje między innymi:

- informacje ogólne na temat nowych zasad wprowadzanego systemu gospodarki odpadami, opłacalności segregacji odpadów,

- ulotki informacyjne na temat segregacji odpadów, nowego systemu i nowych zasad gospodarowania odpadami,

- Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi dotyczące gospodarki odpadami i nowego systemu,

- wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne stałe i płynne,

- informacja o znajdującej się na terenie gminy Czeladź firmie odbierającej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- informacje o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który gmina zobowiązana jest utworzyć na swoim terenie,

- wzór wniosku o wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej,

- przydatne linki,

2. Gmina sfinansowała i rozpropagowała wśród mieszkańców miasta ulotki na temat nowych zasad gospodarki odpadami i jak prawidłowo segregować odpady. Ulotki zostały przekazane do poszczególnych administracji oraz do placówek oświatowych w naszym mieście.

3. W lokalnej gazecie ECHO CZELADZI zamieszczane były artykuły na temat:

- gospodarki odpadami -  „Nowe zasady gospodarki odpadami”, „Nowe stawki za odbieranie odpadów”, „Zapobieganie powstawaniu odpadów”, „Jak prawidłowo segregować odpady” wraz z ulotką informacyjną,

- zieleni – na temat wycinki i przycinki drzew, obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie utrzymania zieleni,

- utrzymania porządku na terenie nieruchomości oraz obowiązku sprzątania po swoim psie,

- apele o zaprzestanie praktyk wypalania traw

4. Gmina organizowała akcje zbierania odpadów niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podczas których mieszkańcy mieli możliwość bezpłatnego oddania tych odpadów, zbierane i odbierane były z placówek oświatowych zużyte baterie oraz przeterminowane leki z 2 aptek z terenu Czeladzi zlokalizowanych przy ul. Będzińskiej w M1 – Apteka Europejska II i przy ul. Spacerowej 4 – Apteka Farmacja,

5.Gmina podejmuje działania zmierzające do utworzenia na swoim terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Będzie to miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli oddać bezpłatnie wszystkie rodzaje odpadów zbierane selektywnie jak również odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe i gruz pochodzący z remontów. Obecnie jest przygotowywany przetarg nieograniczony na utworzenie i prowadzenie takiego punktu.

Akcja „Wypalanie traw zabija ludzi, zwierzęta, środowisko”, akcja posprzątaj po swoim psie - W mieście prowadzone były akcje mające na celu rozpropagowanie wśród mieszkańców plakatów na temat zakazu wiosennego wypalania traw. Plakaty zostały dostarczone do wszystkich szkół, przedszkoli oraz administracji i ogrodów działkowych. Dodatkowo informacje na temat zakazu wypalania traw zamieszczane były w Echu Czeladzi oraz na stronie internetowej naszego miasta.

Organizowano również akcję mająca na celu uświadomienie mieszkańcom o obowiązku sprzątania po swoim psie polegająca na rozdawaniu placówkom oświatowym oraz administracjom plakatu  „posprzątaj po swoim psie” oraz informowaniu mieszkańców o tym obowiązku w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej

Rozpropagowanie Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami -

Uchwalony w roku 2004 Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami został

umieszczony i jest dostępny na stronie internetowej gminy Czeladź. Informacja o

dokumencie została przekazana do szkół i przedszkoli oraz wszystkich jednostek

realizujących zadania wymienione w tym dokumencie. W Echu Czeladzi ukazał się artykuł

informujący o uchwaleniu w/w Programu i Planu oraz o możliwości zapoznania się z nimi.

Zorganizowanie szkoleń dla przedsiębiorców nt. prawidłowej gospodarki odpadami -

Zorganizowano szkolenie dla przedsiębiorców w sprawie wymagań jakie powinni spełnić w

zakresie ochrony środowiska w tym prawidłowej gospodarki odpadami. Szkolenie zostało

przeprowadzone przez firmę „CONART” Katowice

Realizacja przyrodniczej scieżki dydaktyczno-rekreacyjnej - Zrealizowano przy współudziale

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyrodniczą

ścieżkę dydaktyczną „Dolina Brynica w Czeladzi”

Monitoring jakościowy i ilościowy wód podziemnych - jednostka realizujaca ZIK.

Wykonywany jest monitoring ilościowy - pomiary hydrogeologiczne dla trzech studni

głębinowych w zakresie: 1 x w miesiącu pomiary głębokości zwierciadła wody w czasie

pracy pomp i postoju, 1 x w roku sprawozdanie roczne. Monitoring jakościowy wykonywany

jest: bakteriologia 1 x na miesiąc, monitoring kontrolny 1 x na kwartał, monitoring

przeglądowy częściowy – w m-cu czerwcu

Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej Czeladzi - W 2007 roku opracowana została

aktualizacja „Waloryzacji przyrodniczej Czeladzi”(wcześniej, bo w 1995 roku wykonano

Waloryzację przyrodniczą). Waloryzacja przyrodnicza oraz jej aktualizacja wykazały, że w

naszym mieście znajdują się miejsca przyrodniczo - cenne, dlatego w celu ich

wyeksponowania i udostępnienia mieszkańcom została wykonana ścieżka przyrodnicza oraz

zlecono projekt zagospodarowania terenu Przetok. Przyrodniczą ścieżkę dydaktyczną

wykonano dzięki środkom budżetowym gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu „Ścieżki przyrodnicze

po przemysłowej części województwa śląskiego” pod merytorycznym patronatem Polskiego

Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „ pro Natura”. Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna będąca

jednocześnie ścieżką rowerową rozpoczyna się na granicy Czeladzi i Siemianowic Śląskich.

Pierwsze pole obserwacyjne znajduje się przy Wylewach następnie ścieżka biegnie wałami

rzeki przez Parki: Miejski, Grabek, 21Listopada, Alfred. Długość ścieżki dydaktycznej

wynosi 5,2 km. Po zrealizowaniu ścieżki w terenie wydano przewodnik opisujący ścieżkę i

poszczególne pola obserwacyjne pod nazwą „Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne po

przemysłowej części województwa śląskiego Dolina Brynicy w Czeladzi”, który

rozpropagowano w czeladzkich szkołach, przedszkolach, bibliotece oraz sąsiadujących z

nami miastami. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu Przetok został zlecony firmie

„ABS – Ochrona Środowiska” w Katowicach. Teren ma zostać wyposażony w mała

architekturę (ławki, ścieżki, mostki, wiatrak, urządzenia napowietrzające). Mają powstać

przepusty ziemne pomiędzy kanałami w celu wymuszenia ruchu wody. Teren ma zostać

uporządkowany i udostępniony dla spacerujących mieszkańców.

W latach 2004-2012 zrealizowano większość zadań założonych do realizacji w harmonogramie

analizowanego Programu. Część zadań podjęto, a część pozostaje nadal do realizacji. Główną

przyczyną braku realizacji niektórych zadań jest brak środków finansowych i długi okres oczekiwania

na ich pozyskanie.