Zarządzenie Nr 50/2002

Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 31 grudnia 2002 roku

w sprawie: 	wdrażania systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Czeladź zgodnego z PN – EN ISO 9001:2001

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. nr 142 r. , poz. 1591 z 2001r., z późniejszymi zmianami) oraz § 6 ust.1 i ust. 2 lit. a/ Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Czeladzi stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXII/164/2000 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 15 czerwca 2000 r.

Zarządzam:

§ 1

# W związku z rozpoczęciem procedury wdrażania systemu zarządzania jakością wg normy PN – EN ISO 9001:2001 ustalam harmonogram zadań i wyznaczam osoby odpowiedzialne za ich realizację :

- Sekretarza Miasta 					-	Dorotę Bąk

- Pracownika Urzędu Miasta				-	Olgę Kocot

- Konsultanta wiodącego Stowarzyszenia

Konsultantów Umbrella 				-	 Henryka Pająka

§ 2

Powołuję Zespół Dokumentujący w składzie:

- Olga Baran

- Maria Chrzanowska

- Anna Czerska

- Aleksandra Duc-Cichor

- Arkadiusz Duda

- Ilona Grudzień

- Małgorzata Imańska

- Bogusława Karecińska

- Katarzyna Kliś

- Irena Kordaszewska

- Ewa Lasoń

- Marcin Łazarz

- Marlena Moliszewska – Gumulak

- Anna Młodecka

- Anna Pełka

- Zofia Piekoszewska

- Marzena Rywacka

- Beata Siemieniec

- Małgorzata Skiba

- Urszula Suliga

§ 3

# Do zadań osób wymiennych w § 1 będzie należało w szczególności

# planowanie i koordynacja realizacji prac, w tym nadzór nad pracą zespołu dokumentującego

# ocena wyników zrealizowanych prac

# określenie trybu i kryteriów wyboru jednostki certyfikującej

# Zebrania Zespołu Dokumentującego odbywać się będą nie rzadziej niż co miesiąc.

# Pełnomocnik ds. SZJ zobowiązany jest przedstawiać co dwa miesiące Burmistrzowi Miasta sprawozdania z prac wdrożeniowych.

# Pierwsze sprawozdanie należy przedstawić do dnia  28 lutego 2003 r.

§ 4

Do bezpośredniej współpracy z konsultantem wiodącym wyznaczam Panią Olgę Kocot.

§ 5

# Do zadań zespołu dokumentującego będzie należało opracowanie dokumentacji  systemu jakości (m.in. księgi jakości, procedur) oraz nadzór nad dokumentacją opracowywaną przez pozostałych pracowników Urzędu Miasta w zakresie zgodności z wymaganiami normy.

§ 6

W ramach prac nad wdrożeniem systemu podjęte zostaną następujące działania:

- Ocena aktualnego stanu funkcjonowania urzędu (grudzień 2002)

- Szkolenie najwyższego kierownictwa i kadry kierowniczej w zakresie podstawowych wymagań wybranego modelu normy oraz metodyki opracowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością (grudzień 2002).

Po jego zakończeniu Kierownicy Wydziałów zobowiązani są do:

- przygotowania zestawienia procesów realizowanych w komórkach organizacyjnych  (własnych i we współpracy z innymi komórkami)

- określenia czasów realizacji poszczególnych procesów.

- Określenie strategii wdrażania systemu oraz misji, polityki i celów Urzędu (styczeń – luty 2003). Opracowanie polityki i celów jakościowych dla Urzędu.

- Szkolenie pracowników Urzędu w zakresie określonym w pkt. 1 (styczeń 2003)

- Szkolenie Zespołu Dokumentującego w zakresie opracowania i dokumentowania systemu (styczeń-luty 2003)

Po jego zakończeniu osoby określone w § 1 w porozumieniu z Kierownikami Wydziałów zobowiązane są do:

- ustalenia i wyboru procesów, które mają istotny wpływ na jakość usług realizowanych przez Urząd

- ustalenia składów grup roboczych Zespołu Dokumentującego do opisu i analizy wybranych procesów

- ustalenia szczegółowego harmonogramu prac dotyczących dokumentowania i wdrażania

- Prace nad opisem i analizą procesów, opracowywanie dokumentów systemu (luty – maj 2003).

- Ustalenie mierników i celów dla poszczególnych procesów (maj 2003)

- Weryfikacja dokumentów (maj – czerwiec 2003)

- Szkolenia  w zakresie auditów (maj – czerwiec 2003)

- Propozycje standardów dla wybranych usług Urzędu (czerwiec 2003)

- Wdrażanie opracowanych zasad i dokumentacji systemu (od czerwca 2003)

- Audity wewnętrzne (czerwiec – sierpień 2003)

- Przegląd systemu (wrzesień 2003)

- Wdrożenie niezbędnych działań korygujących i zapobiegawczych (październik 2003)

- Wybór jednostki certyfikującej (wrzesień – październik 2003)

- Wystąpienie do wybranej jednostki certyfikującej z wnioskiem o rozpoczęcie procesu certyfikacji. Certyfikacja (listopad 2003)

§ 7

Wykonanie prac o których mowa w § 5 powierzam:

- w zakresie realizacji zadań wyszczególnionych w punktach: 1,2,4,5,9 – osobom wymienionym w § 1;

- w zakresie realizacji zadań wyszczególnionych w punkcie 6 – kierownikom wydziałów i Zespołowi Dokumentującemu we współpracy z osobami wymienionymi w § 1;

- w zakresie realizacji zadań wyszczególnionych w punktach: 7, 8, 11, 14 – kierownikom wydziałów w porozumieniu z osobami wymienionymi w § 1;

- w zakresie realizacji zadań wyszczególnionych punkcie: 3 – Burmistrzowi Miasta, jego Zastępcy oraz osobom wymienionym w § 1;

- w zakresie realizacji zadań wyszczególnionych punkcie: 10 – Burmistrzowi Miasta, jego Zastępcy, kierownikom wydziałów i osobom wymienionym w § 1;

- w zakresie realizacji zadań wyszczególnionych w punkcie 13 – Burmistrzowi Miasta i jego zastępcy;

- w zakresie realizacji zadań wyszczególnionych w punkcie 15 – odrębną decyzją zostanie powołana komisja przetargowa.

§ 8

Upoważniam Sekretarza Miasta do wydawania pracownikom Urzędu poleceń służbowych w zakresie wdrażania systemu zarządzania jakością.

§ 9

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta

§ 10

Uchyla się Zarządzenie nr 24/2002 z dnia 15 listopada 2002r.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Czeladź

Marek Mrozowski