### Zarządzenie Nr 171/2006

Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 28 wrzesień 2006

w sprawie: wdrożenia  Zintegrowanego Systemu Zarządzenia jakością, środowiskiem, BiHP 
w Urzędzie Miasta Czeladź zgodnego z wymaganiami  norm: 
PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:2005 oraz PN-N-18001  
oraz powołania Pełnomocnika  tego systemu.

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. nr 142 r. , poz. 1591 z 2001r., z późniejszymi zmianami) oraz § 9 Zarządzenia Nr 64/2005 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 11.04.2005 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Czeladzi z późniejszymi zmianami.

#### zarządzam, co następuje:

§ 1

Proces wdrażania Zintegrowanego Systemu zarządzania

1. Rozpocząć  proces wdrażania  zintegrowanego systemu zarządzania : jakością, środowiskiem 
i BiHP wg normy PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:2005 oraz PN-N-18001, i tym samym poszerzenia funkcjonującego już Systemu Zarządzania Jakością.

2.Po zakończeniu procesu wdrażania w/w systemu rozpocząć proces uzyskania certyfikatu  wdrożonego sytemu, jego utrzymania i doskonalenia.

§ 2

Osoby odpowiedzialne

- Wyznaczam osoby odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie przygotowania, wdrożenia 
i udokumentowania systemu zarządzania jakością, środowiskiem i BHP.

- Sekretarz Miasta  - Dorota Bąk-  zostaje wyznaczona do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie  Miasta Czeladź

- Inspektor  – Katarzyna Gierat- zostaje wyznaczona na stanowisko ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta Czeladź

- Do zadań osób wymienionych w punkcie 2 i 3 , w zakresie wdrażania systemu  będzie należało w szczególności:

- zapewnienie  niezbędnych zasobów

- planowanie i koordynowanie  prac, w tym  nadzór nad pracą zespołu dokumentującego

- stała ocena wyników realizowanych prac

- wybór formy i zapewnienie  szkolenia dla  najwyższego kierownictwa,  auditorów wewnętrznych, zespołu dokumentującego i pracowników

- pomoc w opracowaniu misji i polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania

- opracowanie programu auditów i nadzór nad  jego wykonaniem

- nadzór nad przeprowadzeniem przeglądu zarządzania

- nadzór nad wdrożeniem niezbędnych działań doskonalących

- określenie trybu i  kryteriów wyboru jednostki certyfikującej system

- wystąpienie do wybranej jednostki certyfikującej o uruchomienie procesu certyfikacji

  - Wyznaczam  Zespół  Dokumentujący  Zintegrowany System Zarządzania w składzie:

- Katarzyna Gierat

- Lidia Szkoc

- Marcin Łazarz

- Beata Siemieniec

- Maria Chrzanowska

- Bogusława Karecińska

- Marlena Moliszewska Gumulak

- Anna Młodecka

- Urszula Bukowiec

- Mariusz Cieślicki

- Aleksandra Ulewicz

- Arkadiusz Duda

- Kamila Grząba

- Ilona Grudzień

- Anna Pełka

- Janusz Brejt

  - Osoby wyznaczone  i podkreślone w punkcie 5  pełnią  jednocześnie  funkcje auditorów wewnętrznych

  - Do zespołu dokumentującego zostali wyznaczeni przedstawiciele prawie wszystkich  wydziałów w UMC, w celu prawidłowego opracowania  wymaganej dokumentacji w każdym wydziale.

  - Do zadań zespołu dokumentującego będzie należało :

    - opracowanie wymaganej  dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania (jakością, środowiskiem i BiHP), w szczególności poszerzenie posiadanej już dokumentacji o wymagania  wynikające z  systemu zarządzania BiHP i środowiskiem.

    - ocena aktualnego stanu (przegląd wstępny)  funkcjonowania urzędu w odniesieniu do wymagań wdrażanych norm.

    - organizowanie systematycznych  spotkań roboczych w celu  prac  związanych z opracowaniem wymaganej dokumentacji, w tym w szczególności wymaganych procedur.

§ 3

Harmonogram prac

- Określam Harmonogram prac związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania:

| Lp. | Zadanie | Osoba odpowiedzialna | Termin ostateczny: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zapewnienie niezbędnych środków finansowych (ujęcie w planach budżetowych) | Sk, SE-Or | wrzesień 2006 |
| 2 | Przeszkolenie osób odpowiedzialnych za sprawne przeprowadzenie przygotowania, wdrożenia i udokumentowania systemu zarządzania środowiskiem i BHP. (SZŚ, SZ BHP, Auditor SZŚ, Auditor SZ BiHP, Pełnomocnik SZŚ, Pełnomocnik SZ BHP, Menedżer ZSZ, Walidacja, Projektowanie,) | SE-Or | październik – listopad 2006r- styczeń- luty 2007 |
| 3 | Przeszkolenie zespołu dokumentującego ( Zintegrowany System Zarządzania i jego udokumentowanie) | SE-Or | październik – listopad 2006r |
| 4 | Przeszkolenie auditorów wewnętrznych (szkolenie „Auditor Zintegrowanego Systemu Zarządzania + Zintegrowany System Zarządzania) | SE-Or | październik – listopad 2006r; styczeń-luty 2007r. |
| 5 | Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia procedury auditów wewnętrznych, poprzez poszerzenie celu auditów o dodatkowe wdrażane normy | Pełnomocnik ZSZ/ K. Gierat | październik – listopad 2006r |
| 6 | Zorganizowanie spotkania zespołu dokumentującego z określeniem i podziałem prac | Pełnomocnik ZSZ | grudzień 2006 |
| 7 | Przeprowadzenie przeglądu wstępnego - mającego na celu ustalenie obecnej pozycji urzędu względem BHP, w szczególności : - odpowiedzialność za BHP - identyfikacja zagrożeń - oceny ryzyka - identyfikacja znaczących zagrożeń - szkolenia z zakresu BHP - konsultacje z pracownikami (angażowanie do działań na rzecz BHP) - znajomość zasad BHP wśród pracowników - identyfikacja wymagań wynikających z przepisów prawnych i innych w odniesieniu do działań urzędu - ocena działań w zakresie BHP w porównaniu z wymaganiami prawnymi i innymi - gotowość do reagowania na awarie / personel wyznaczony do postępowania w sytuacjach awaryjnych - cele bezpieczeństwa i higieny pracy - określanie potrzeb szkoleniowych - specyfikacje dot. zakupów (zgodność z BHP) - rozwiązania organizacyjne dot. podwykonawców - monitorowanie BHP - badanie przyczyn źródłowych przyczyn wypadków i chorób zawodowych | Zespół dokumentujący | grudzień – styczeń 2006- |
| 8 | Przeprowadzenie przeglądu wstępnego - mającego na celu ustalenie obecnej pozycji urzędu względem środowiska , w szczególności : - proces zakupów (zielone zakupy) - przechowywanie i postępowanie z chemikaliami - nadzorowanie emisji - likwidacja odpadów w urzędzie - gotowość reagowania na awarie i ocena poprzednich sytuacji . niebezpiecznych i awarii - zużycie zasobów - szkolenia z zakresu środowiska - monitorowanie - identyfikacja aspektów środowiskowych i możliwość komunikowania informacji w tym zakresie na zewnątrz - identyfikacja mających zastosowanie w urzędzie wymagań prawnych ze wskazaniem na zobowiązania - dokonywanie oceny zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi - istniejące praktyki i procedury - punkt widzenia- potrzeby stron zainteresowanych - określone cele i zadania środowiskowe - efekty działalności środowiskowej - informowanie dostawców i wykonawców o procedurach i wymaganiach oraz uświadamianie osób pracujących dla urzędu lub w jego imieniu | Zespół dokumentujący | styczeń – luty 2007 |
| 9 | Przedstawienie wyników przeglądów wstępnych z wskazaniami na braki i konieczność wprowadzenia działań i opracowania dokumentacji. | Zespół dokumentujący/ K. Gierat | marzec 2007 |
| 10 | Przeszkolenie najwyższego kierownictw i kadry kierowniczej średniego szczebla (Zintegrowany System Zarządzania) | SE-Or | styczeń – luty 2007 |
| 11 | Przeszkolenie pracowników UMC (Zintegrowany System Zarządzania) | SE-Or | styczeń – luty 2007 |
| 12 | Opracowanie niezbędnych procedur i zapisów wymaganych wdrażanymi normami. Wdrożenie działań wynikających z przeglądów wstępnych . | Zespół dokumentujący + osoby odpowiedzialne za wykonanie określonych procedur/ kierownicy wydziałów | marzec- kwiecień 2007 |
| 13 | Opracowanie nowej sekwencji procesów oraz poszerzenie katalogu realizowanych procesów o zagadnienia związane z środowiskiem i BHP. Opracowanie dodatkowych kart procesów. | Kierownicy wszystkich wydziałów/ Pełnomocnik ZSZ/ K.Gierat | marzec – kwiecień 2007 |
| 14 | Opracowanie Misji i Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania, oraz uchylenie zarządzenia w sprawie przyjęcia Misji i Polityki Jakości dla Urzędu Miasta Czeladź | Burmistrz Miasta/ Pełnomocnik ZSZ/ K.Gierat | marzec- kwiecień 2007 |
| 15 | Opracowanie Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania (bez wyłączeń) | K.Gierat | kwiecień 2007 |
| 16 | Rozpowszechnieni polityki na terenie urzędu | K.Gierat | kwiecień 2007 |
| 17 | Opracowanie programu auditów z zakresu 3 norm : PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:2005 oraz PN-N-18001 z wskazaniem na cel auditów | Pełnomocnik ZSZ / K.Gierat | kwiecień- 2007 |
| 18 | Realizacja programu auditów | Auditorzy | Kwiecień/maj/ czerwiec 2007 |
| 19 | Wdrożenie niezbędnych działań doskonalących (po auditach) | Pełnomocnik ZSZ /K.Gierat | czerwiec 2007 |
| 20 | Przegląd zarządzania (Zintegrowanego Systemu zarządzania) | Burmistrz | Lipiec 2007 |
| 21 | Opracowanie niezbędnych zapisów z przeglądu . określenie niezbędnych działań doskonalących po przeglądzie. | Pełnomocnik ZSZ/ K.Gierat | sierpień –2007 |
| 22 | Wdrożenie działań korygujących po przeglądzie | Kierownicy wydziałów | Wrzesień- 2007 |
| 23 | Weryfikacja skuteczności wdrożonych działań korygujących po przeglądzie | Auditorzy wewnętrzni/ Pełnomocnik ZSZ | październik 2007 |
| 24 | Wybór jednostki certyfikującej | Pełnomocnik ZSZ/ K.Gierat | wrzesień 2007 |
| 25 | Wystąpienie z wnioskiem o certyfikacje | Pełnomocnik ZSZ | wrzesień 2007 |
| 26 | Audit wstępny (przedcertyfikacyjny) | Pełnomocnik ZSZ | październik-listopad 2007 |
| 27 | Poddanie Systemu Certyfikacji | Pełnomocnik ZSZ | Listopad 2007 |

- Pełnomocnik jest  zobowiązany do przedkładania Burmistrzowi informacji o postępach w realizacji procesu wdrażania   zintegrowanego systemu zarządzania.

§ 4

Zakres odpowiedzialności  i uprawnień  osób odpowiedzialnych  za sprawne wdrożenie 
oraz utrzymanie  Zintegrowanego Systemu Zarządzania

- Funkcje Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Sekretarz Miasta pełnić będzie niezależnie od innych  dotychczasowych  obowiązków.

- Zadania, zakres odpowiedzialności i uprawnień  Pełnomocnika to w szczególności  :

  - Wydawanie  pracownikom Urzędu poleceń służbowych w zakresie wdrażania, utrzymania 
i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania.

  - Zapewnienie  zasobów ( czasu, środki finansowe, zasoby ludzkie, wiedzę i umiejętności) niezbędnych do realizacji prac  związanych z wdrożeniem i utrzymaniem  zintegrowanego systemu zarządzania (jakością , środowiskiem i BHP).

  - Przewodniczenie Zespołowi Dokumentującemu w pracach związanych z wdrażaniem zintegrowanego systemu zarządzania.

  - Przedkładanie Burmistrzowi sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania, 
w tym zawierającego potrzeby związane z doskonaleniem systemu;

  - Współudział w określaniu polityki oraz celów w stosunku do Urzędu i usług  przezeń świadczonych;

  - Nadzorowanie realizacji programów auditów, poprzez zapoznawanie się z raportami z auditów oraz dokonywanie okresowych ocen pracy auditorów.

  - Nadzór nad określaniem i wdrożeniem niezbędnych działań korygujących i zapobiegawczych;

  - Współpraca z zewnętrznymi stronami w sprawach dotyczących systemu  zarządzania,  w tym współpraca z wybraną jednostką certyfikującą.

  - Nadzór nad pracami związanymi z przeprowadzeniem przeglądu zarządzania;

  - Określenie szczegółowego  zakresu uprawnień- odpowiedzialności i zadań dla stanowiska ds. ZSZ oraz auditorów wewnętrznych

  - Promowanie współudziału wszystkich pracowników w działaniach na rzecz jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz   środowiska.

  - Podejmowanie  wszelkich  możliwych działań/zadań mających  na celu zapewnienie, że zintegrowany system zarządzania  jest ustanowiony, wdrożony i utrzymywany zgodnie z wymaganiami  norm: PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:2005 oraz PN-N-18001

3.  Zadania, zakres odpowiedzialności i uprawnień  stanowiska ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania to  w szczególności :

    - Koordynowanie prac i uczestniczenie w pracach wdrożeniowych realizowanych przez zespół dokumentujący

    - Nadzorowanie tworzenia dokumentacji wymaganej w systemie ( w szczególności księgi  i jej załączników, oraz procedury  przeprowadzania auditów wewnętrznych )

    - Pomoc w w określaniu polityki oraz celów

    - Sprawozdawczość/komunikacja  w odniesieniu do ZSZ  i jego skuteczności

    - Współpraca ze stronami zewnętrznymi w zakresie ZSZ

    - Planowanie, nadzorowanie i monitorowanie programu  auditów wewnętrznych

    - Zarządzanie/ Koordynowanie pracą auditorów wewnętrznych

    - Przeprowadzanie auditów wewnętrznych oraz opracowywanie niezbędnej dokumentacji

    - Dział w tworzeniu, nadzorowaniu i modyfikowaniu dokumentacji  wymaganej w  Zintegrowanym Systemie Zarządzania

    - Inicjowanie, realizacja, monitorowanie i nadzór nad realizacją  działań doskonalących  i oceną ich skuteczności (w szczególności działań  zadeklarowanych po auditach, przeglądzie, wynikach  badania satysfakcji klienta oraz na rzecz  realizacji Polityki Systemu Zarządzania)

    - Zarządzanie szkoleniami  z zakresu  ZSZ (identyfikacja potrzeb, inicjowanie i prowadzenie szkoleń dla nowoprzyjętych pracowników, badanie zadowolenia i ewidencja  szkoleń z zakresu ZSZ;  uczestnictwo w tworzeniu i modyfikacjach procedury z zakresu szkoleń i podnoszenia kompetencji pracowników)

    - Przeprowadzanie i raportowanie Badanie zadowolenia  klienta zewnętrznego

    - Udział w przeprowadzaniu badania zadowolenia klienta wewnętrznego

    - Przygotowywanie przeglądu zarządzania i dokonywanie niezbędnych zapisów z jego przeprowadzenia

    - Uczestniczenie  w promowaniu współudziału wszystkich pracowników w działaniach na rzecz jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz   środowiska.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta

§ 6

Traci  moc zarządzenie nr 46/2002 Burmistrza Miasta Czeladź dnia 20 grudnia 2002 r, w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. systemu zarządzania jakością, oraz zarządzenie nr 12/2005 Burmistrza miasta Czeladź z dnia 31 stycznia 2005r w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza nr 46/2002 .

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Czeladź

Marek Mrozowski