-projekt-

Załącznik nr 3  do SIWZ

UMOWA Nr ..............................

zawarta w dniu .....................r.  w Czeladzi pomiędzy:

Gminą Czeladź, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Z-cę Burmistrza Miasta Czeladź – mgr Annę Ślagórską

Kierownika Wydziału Rozwoju Miasta i Inżynierii Miejskiej – mgr inż. Zofię Gajdzik

pełniące swoje funkcje w Urzędzie Miasta Czeladź przy ul. Katowickiej 45, 41-250 Czeladź

a:

....................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

- ......................................... - .........................................

- ......................................... - .........................................

o następującej treści:

§ 1

- Umowa zawarta została na podstawie dokonanego wyboru Wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego.

- Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gminy Czeladź,  zgodnie z:

- Uchwałą Nr XLIV/648/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 listopada 2008r

- Uchwałą Nr XLIV/649/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 listopada 2008r

- Uchwałą Nr XLIV/650/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 listopada 2008r

- Uchwałą Nr XLIV/651/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 listopada 2008r

- Uchwałą Nr XLIV/652/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 listopada 2008r

zwanych w dalszej części „opracowaniem”, w formie pisemnej i elektronicznej w formacie DWG lub DXF.

- Opracowanie zostanie wykonane zgodnie z obowiązującym prawem, w oparciu m. in. o ustawy z dnia: 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), 27 kwietnia 2001r prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2006r Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami), 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227) oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw.

§ 2

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty przetargowej.

- Wartość przedmiotu zamówienia wynosi:

Cena netto: ............................... zł.

Słownie: ................................................................................................................

Podatek VAT: .................... zł.

Słownie: ................................................................................................................

Cena brutto: .............................. zł.

Słownie: ................................................................................................................

§ 3

- Termin wykonania zamówienia określa się na dzień: 28 lutego 2010r

- Harmonogram prac dla wykonywanego przedmiotu zamówienia, wraz z podziałem na merytorycznie wyodrębniające się części został określony w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

- Termin wykonania zamówienia może być przedłużony wyłącznie w przypadku zawieszenia wykonania prac nie spowodowanych uchybieniami Wykonawcy.

§ 4

- Projekty  miejscowych planów dla terenów będących przedmiotem umowy wraz z opracowaniami: ekofizjograficznymi, prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych zostaną wykonane w pięciu egzemplarzach.

- Dokumentacja formalno prawna zawierająca oryginały dokumentów (lub ich kopie) oddzielnie dla poszczególnych uchwał, zostanie przekazana w jednym egzemplarzu.

- Zamawiający dokona odbioru opracowania wraz z dokumentacją formalno-prawną, potwierdzonego protokołem odbioru, spisanym w obecności przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.

- Miejscem odbioru pracy jest Urząd Miasta Czeladź.

- Jeżeli Wykonawca wykona przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający od umowy odstąpi albo powierzy poprawienie lub dalsze wykonanie dziełka innej osobie na  koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do udziału w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej oraz sesjach w trakcie uchwalania planów.

§ 5

- W przypadku złożenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu lub stwierdzenia przez Radę Miejską konieczności dokonania zmian w projekcie planu przedstawionym jej do uchwalenia, Wykonawca zobowiązuje się do przeprojektowania projektu planu zgodnie z zaakceptowanymi uwagami.

- Powyższe czynności dokonane zostaną w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2.

- Wykonawca zobowiązuje się również do dokonania nieodpłatnie dodatkowych czynności jeżeli po podjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie uchwalenia planu, przed jej publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zaistnieją okoliczności uzasadniające konieczność dokonania przez Wykonawcę dodatkowych prac co do przedmiotu niniejszej umowy.

§ 6

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury za wykonanie prac zgodnie z harmonogramem, potwierdzone protokołem odbioru na jego konto: ..................................................

- Finansowanie zadania w roku 2010 nastąpi po uchwaleniu przez Radę Miejską w Czeladzi budżetu.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT, bez jego podpisu.

§ 7

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: .................

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 625-10-03-163.

§ 8

Strony ustalają odpowiedzialność za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za zwłokę  w wysokości 0,5% od wartości zamówienia (brutto) ustalonego w § 2 pkt 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego do dokonania tej czynności przez Wykonawcę w umowie, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

  - z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% od wartości zamówienia (brutto) ustalonego w § 2 pkt 2 niniejszej umowy,

- Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% od wartości zamówienia (brutto) ustalonego w § 2 pkt 2 niniejszej umowy,

  - za zwłokę w realizacji zapłaty odsetki ustawowe od wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

§ 9

W razie powstania sporu na tle wykonywania przedmiotu umowy strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego.

§ 10

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią przysługującej mu wobec Zamawiającego wierzytelności, bez jego uprzedniej zgody, wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.

§ 11

Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana za zgodą obu stron w drodze pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle stosowania umowy jest Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a 2 egzemplarze Zamawiający.

WYKONAWCA:								ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 1 do umowy Nr ................

„HARMONOGRAM PRAC”

CZĘŚĆ    I

- analiza  dotychczasowego przeznaczenia i zagospodarowania terenu, w tym zebranie danych do wykonania planu

- rozpatrzenie wniosków

- wykonanie wytycznych do projektu planu

Stan zaawansowania prac – 25%,         płatność 25%      do ...............................

CZĘŚĆ II

- sporządzenie projektu planu na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniając ustalenia studium oraz innych opracowań wynikających z przepisów wykonawczych do ustawy

- uzyskanie opinii o projekcie planu gminnej komisji

- uzgodnienie projektu planu z organami właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów

- uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze

Stan zaawansowania prac – 75%,         płatność 50%      do ...............................

CZĘŚĆ III

- wprowadzenie zmian do projektu planu uzyskanych z opinii i dokonanych uzgodnień

- sporządzenie prognozy skutków finansowych

- ogłoszenie w sposób określony w ustawie o wyłożeniu projektu planu wraz z prognozą  do publicznego wglądu

- wyłożenie projektu planu  do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni  wraz z przeprowadzeniem dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami oraz przyjmowanie w określonym terminie uwag

- analiza przyjętych uwag

- wprowadzenie zmian do projektu

- ostateczne opracowanie rysunku i ustaleń planu

- przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej

- złożenie pełnej dokumentacji umożliwiającej przedstawienie i uchwalenie planu Radzie Miejskiej.

Stan zaawansowania prac – 100%,         płatność 25%      do  28 lutego 2010r