HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

zał. nr 2

do wzoru umowy nr B-PM …… / 09

|  |  |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tytuły gazet i portalu |  | do końca października | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Kampania prasowa, w tym |  | 1 kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gazeta 1 – ogólnopolski dziennik |  | 3 szt.-kpl | x |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 3 | Gazeta 2 – miesięcznik branżowy |  | 3 szt.-kpl | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 4 | Gazeta 3 – dodatek regionalny dziennika ogólnopolskiego |  | 4 szt.-kpl | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |
| 5 | Gazeta 4 – ogólnopolski tygodnik opinii |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Katalog |  | 2 edycje, razem nakład 3.000 szt. | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Multimedia |  | 1 kpl. | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kampania banerowa (Internet) |  | 4 cykle po 2 tyg. | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |
| 9 | Kampania lotniskowa – kaseton |  | 1 kpl | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kampania lotniskowa - czasopismo |  | 3 emisje | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 11 | Outdoor |  | na 4 nośnikach | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 12 | Promocja projektu – artykuły prasowe |  | 2 szt. – kpl | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Promocja projektu - ulotki |  | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |