Zał. Nr 1 do formularza ofertowego

HARMONOGRAM

rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy

| Lp | ZAKRES | TERMIN | WYNAGRODZENIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ETAP I Studium komunikacyjne (SK) miasta w zakresie minimum: - inwentaryzacja układu komunikacyjnego, - badanie i pomiary ruchu kołowego, - opracowanie modelu ruchu kołowego w stanie istniejącym oraz prognozy „zerowej” dla układu miasta, stanowiącym zaawansowanie realizacji SK do ………… % | do .............. | ..................% wynagrodzenia ryczałtowego brutto |
| 2 | ETAP II - Diagnoza i uwarunkowania stanu istniejącego wynikające z art. 10 pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu w tym: - Uwarunkowania demograficzne, przyrodni-cze, kulturowe - opracowanie ekofizjograficzne - ekspertyza hydrotechniczna gminy 2. Określenie wniosków do opracowania kierunków zagospodarowania 3. Rozpatrzenie wniosków 4. Studium komunikacyjne miasta w zakresie stanowiącym zaawansowanie jego realizacji do 100 %. | do .............. | ..................% wynagrodzenia ryczałtowego brutto |
| 3 | ETAP III - sporządzenie projektu studium, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, - uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i opinii, - wprowadzenie zmian związanych z uzyskanymi uzgodnieniami i opiniami, - przygotowanie do wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko, - wyłożenie projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, przeprowadzenie dyskusji publicznej, - rozpatrzenie wniesionych uwag i wprowadzenie ewentualnych zmian w opracowaniu wynikających z ich uwzględnienia, - przedłożenie radzie Gminy do uchwalenia projektu studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag, - skompletowanie dokumentacji prac planistycznych | do .............. | ......................% wynagrodzenia ryczałtowego brutto |
| 4 | ETAP IV - ostateczne przekazanie studium, po uzyskaniu pozytywnej oceny przez Wojewodę. | 30 czerwca 2012 r. | 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto |