## Plan Inwes 2003-2005 zał. 4
| Nazwa i lokalizacja zadania | Nakłady | Poniesione | Plan | Plan | Plan | Po roku | Odpowie-
Lp. |  | ogółem | do końca | 2003 | 2004 | 2005 | 2005 | dzialny za
|  |  | 2002 |  |  |  |  | realizację
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | POLITYKA GOSPODARCZA |  | 3561470 | 588000 | 5860006 | 3796729 | 11031000
1.1 | Przygotowanie terenów na cele inwestycyjne |  | 1922192 | 550000 | 1100000 | 2000000 | 6837000
1.1.1 | Zakup gruntów |  | 1922192 | 550000 | 1000000 | 1000000 |  | KGN
1.1.2 | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkanio- | 4160000 | 0 | 0 | 100000 | 1000000 | 3060000
we
B-In
1.1.3 | Uzbrojenie terenu po szybie Kondratowicz - etap I
| teren pod garaże | 3537000 |  |  |  |  | 3537000
1.1.4 | Targowisko przy Grodzieckiej | 240000 |  |  |  |  | 240000
1.2 | Modernizacja dróg |  | 646114 | 10000 | 3960006 | 20000 | 2674000
1.2.1 | Budowa oświetlenia ul. Mickiewicza | 77299 | 77299
1.2.2 | Budowa oświetlenia ul. 3-go Kwietnia | 75071 | 75071 |  |  |  |  | KGK
1.2.3 | Budowa oświetlenia ul. Kościuszki | 87855 | 87855
1.2.4 | Budowa oświetlenia ul. Francuska | 46824 | 46824
1.2.5 | Przebudowa skrzyżowania ulic: 1-go Maja, Szpital-
| na, Bytomska wraz z przekładką sieci podziemnych | 3550000 | 9994 |  | 3540006 |  |  | B-In
1.2.6 | Modernizacja skrzyżowania ul. Sikorskiego i Mi-
| ckiewicza | 740000 |  |  |  | 20000 | 720000 | KGK
1.2.7 | Wykonanie nowego odwodnienia oraz moderniza- |  | ZIK 8996
| cja schodów przy Policji | 258925 | 249929 |  |  |  |  | ZIK
1.2.8 | Modernizacja nawierzchni ul. Nadrzecznej | 300000 |  |  |  |  | 300000 | B-In
1.2.9 | Droga ul. Wojciechowskiego | 584000 |  |  |  |  | 584000 | B-In
1.2.10 | Drogi dojazdowe do garaży Szpitalna-Asfaltowa
1.2.11 | Odwodnienie niecki ul. Borowej | 535000 |  |  |  |  | 535000 | B-In
1.2.12 | Odwodnienie ul. 3-ci Szyb i Batorego | 535000 |  |  |  |  | 535000 | B-In
1.2.13 | Modernizacja oświetlenia ulic: Wiejska, Borowa,
| Nowopogońska | 99142 | 99142 |  |  |  |  | KGK
1.2.14 | Budowa oświetlenia ul. Betonowej, Płockiej,
| Krzywej, Warszawskiej | 430000 |  | 10000 | 420000 |  |  | KGK
1.3 | Rozwój infrastruktury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520000
1.3.1 | Droga wzdłuż Brynicy k/Józefowa | 860000 |  |  |  |  | 860000
1.3.2 | Uzbrojenie Oś. Poniatowskiego | 660000 |  |  |  |  | 660000 | B-In
1.4 | Promocja gminy |  | 993164 | 28000 | 800000 | 1776729 | 0
1.4.1 | Remont bud. UM. - elewacja + schody | 3240000 | 663271 |  | 800000 | 1776729 |  | B-In
1.4.2 | Zakup komputerów, programów komputerowych | 357893 | 329893 | 28000
| (SIT) i oprzyrządowania dla Urzędu Miasta | [6 empty] | SE-Or
1.4.3 | Zakup kserokopiarki | 0 | [5 empty] | SE-Or
1.4.4 | Modernizacja systemu wizyjnego budynku UM | 0 | [5 empty] | SE-Or
2 | POLITYKA SPOŁECZNA |  | 6042140 | 266000 | 5377000 | 4141000 | 11539000
2.1 | Poprawa poziomu usług społecznych |  | 964034 | 10000 | 52000 | 0 | 0
2.1.1 | Doposażenie MOPS, (komputery, programy, kocioł
| c.o., piec do kuchni) | 53172 | 43172 | 10000 |  |  |  | MOPS
2.1.2 | Doposażenie placówek służby zdrowia | 405988 | 405988 |  |  |  |  | S-PZ
2.1.3 | Modernizacja budynku administracyjnego oraz
| budowa kaplicy i kolumbarium na cmentarzu | 510680 | 510680 |  |  |  |  | KGK
komunalnym
2.1.4 | Adaptacja strychu na pomieszczenia użytkowe
| w budynku przy ul. Szpitalna 5 | 0 |  |  |  |  | 0
2.1.5 | Ośrodek Integracyjny Senior - prace adaptacyjne | 4194 | 4194 |  |  |  |  | OIS
2.1.6 | Ocieplenie budynku MOPS przy ul. 17 Lipca 27 | 52000 |  |  | 52000 |  |  | MOPS
2.2 | Organizowanie terenów rekreacji i wypo-
| czynku |  | 1327199 | 50000 | 385000 | 150000 | 3450000
2.2.1 | Modernizacja budynku kina "Uciecha" oraz
| rozbudowa OSP | 1066727 | 1056727 |  |  |  |  | B-In
2.2.2 | Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku
| Pałacu Ślubów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE-Or
2.2.3 | Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku
| klubu "Pod Filarami" | 7829 | 7829 |  |  |  |  | MOSiR
2.2.4 | Budowa kortu tenisowego wraz z oświetleniem na
| terenie Stadionu Sportowego | 150000 |  |  |  |  | 150000 | MOSiR
2.2.5 | Wykonanie ogrodzenia terenu Pałacu Ślubów | [6 empty] | SE-Or
|  | 80000 |  |  |  | 80000
2.2.6 | Adaptacja budynku Dehnelów 12 na obiekt hotelo-
| wy przy klubie "Pod Filarami" | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.7 | Ścieżki rowerowe - etap I | 3300000 |  |  |  |  | 3300000 | B-In
2.2.8 | Trybuna Stadionu Sportowego - wymiana okien,
| ocieplenie budynku | 50000 |  |  | 50000 |  |  | MOSiR
2.2.9 | Stadion Sportowy - zakup i montaż 1200 siedzisk w
| sektorach | 70000 |  |  |  | 70000
2.2.10 | Wymiana okien + odnowienie elewacji w Pałacu
| Ślubów | 60000 |  |  | 60000 |  |  | SE-Or
2.2.11 | Hala Widowiskowo-Sportowa (wymiana okien
| w części administracji) | 54770 | 54770
2.2.12 | Hala Widowiskowo-Sportowa - zakup i montaż 600
| sztuk siedzisk na widowni hali głównej | 34355 | 34355
2.2.13 | Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej pomie-
| szczenia biurowe przy Hali Widowiskowo-Sportowej | 14106 | 14106
2.2.14 | Zakup i podłączenie komputerów w Hali MOSiR | 8108 | 8108
2.2.15 | Wykonanie systemu alarmowania i monitoringu | [6 empty] | MOSiR
| w Hali MOSiR | 2432 | 2432
2.2.16 | Hala Widowskowo-Sportowa (wymiana stolarki
| okiennej i drzwiowej oraz wykonanie sufitu podwie- | 148872 | 148872
szonego wraz z oświetleniem w holu głównym)
2.2.17 | Naprawa ścian osłonowych Hali Widowiskowo -
| Sportowej wraz z malowaniem oraz wymiana stolarki | 200000 |  | 20000 | 180000
okiennej w przyziemiu i poddaszu Hali
2.2.18 | Wymiana instalacji elektrycznej w Pałacu Ślubów | 30000 |  | 30000 |  |  |  | SE-Or
2.2.19 | Odprowadzenie wód deszczowych - modernizacja
| kanalizacji w budynku Pałacu Ślubów | 95000 |  |  | 95000 |  |  | SE-Or
2.3 | Budowa mieszkań komunalnych |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4575000
2.3.1 | Budowa i nadbudowa budynków - zad. 1
|  | 4575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4575000 | B-In
2.4 | Modernizacja istniejących zasobów mieszka-
| niowych |  | 1020658 | 0 | 862000 | 537000 | 1448000
2.4.1 | Modernizacja budynków w tym ocieplenie budynku
| Wojkowicka 2 | 860000 | 860000
2.4.2 | Modernizacja budynku 11-go Listopada 8 w tym
wymiana okien, ocieplenie, wymiana kotła c.o. na
| gazowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZBK
2.4.3 | Modernizacja budynku Szpitalna 34 a,b,c, w tym
| ocieplenie ścian i wymiana stolarki okiennej | 390000 |  |  |  |  | 390000
2.4.4 | Wymiana pokryć dachowych i ocieplenie mansard
| 5-ciu budynków przy ul. Waryńskiego (nr nieparzyste) | 520000 |  |  | 120000 | 120000 | 280000
2.4.5 | Modernizacja budynku przy ul. Szpitalnej 30 a,b,c
| w tym ocieplenie ścian i wymiana stolarki okiennej | 390000 |  |  |  |  | 390000
2.4.6 | Wymiana pokryć dachowych czterech budynków
| przy ul. Waryńskiego (numery parzyste) | 360000 |  |  |  |  | 360000
2.4.7 | Modernizacja budynku przy ul. Szpitalna 28 a,b,c
| w tym ocieplenie ścian i wymiana stolarki okiennej | 390000 |  |  |  | 390000
2.4.8 | Dosprzętowienie ZBK w środki trwałe
|  | 128000 | 86000 |  | 12000 | 15000 | 15000
2.4.9 | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprzyrzą-
| dowaniem | 60000 | 15000 |  | 20000 | 12000 | 13000
2.4.10 | Modernizacja dwóch budynków przy ul. Sportowej
| 24 i 26 - ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów | 139658 | 59658 |  | 80000
| nowe przyłącza energetyczne | [6 empty] | ZBK
2.4.11 | Modernizacja budynku przy ul. Szpitalnej 24 a,b,c
| w tym ocieplenie ścian zewnętrznych i wymiana | 390000 |  |  | 390000
stolarki okiennej
2.4.12 | Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę
| na budynku przy ul. Armii Krajowej 9-11-13 | 150000 |  |  | 150000
2.4.13 | Wymiana kotłów c.o. Z zasilania elektrycznego na
| zasilanie gazowe w bud. przy ul. Grodziecka 41-43 | 90000 |  |  | 90000
2.4.14 | Wymiana stalowej slusarki okiennej i drzwiowej na
| aluminiową w lokalach użytkowych przy ul. 11-go | 70000
| Listopada 1-3-5 |  |  | ZBK 70000
2.4.15 | Modernizacja wewnętrzej instalacji elektrycznej w | 75000
| bud. przy ul. Spółdzielcza 2-4-6, 8-10-12, 14-16-18 |  |  | ZBK 75000
2.5 | Organizacja usług bibliotecznych |  | 340560 | 0 | 499000 | 110000 | 50000
2.5.1 | Zmiana systemu ogrzewania w budynku Biblioteki
| Głównej | 134813 | 134813
2.5.2 | Zmiana systemu ogrzewania w budynku F -2 | 51326 | 51326
2.5.3 | Komputeryzacja budynku Centrali - II etap | 139114 | 139114
2.5.4 | Ocieplenie ścian i stropodachu z wymianą stolarki
| w budynku Biblioteki Głównej | 204000 |  |  | 204000 |  |  | MBP
2.5.5 | Komputeryzacja placówek bibliotecznych (Filia 1,
| Filia 2, Filia 4, Filia 5) | 250000 |  |  | 200000 | 50000
2.5.6 | Komputeryzacja placówek bibliotecznych (Filia 5) | 0
2.5.7 | Modernizacja budynku Filii 2 | 70307 | 15307 |  | 55000
2.5.8 | Adaptacja pomieszczeń budynku P 12 dla potrzeb
| Filii 4 | 100000 |  |  | 40000 | 60000
2.5.9 | Adaptacja pomieszczeń magazynowych w budynku | [6 empty] | MBP
| Biblioteki Głównej na potrzeby archiwum zakłado- | 50000 |  |  |  |  | 50000
wego, zakup wyposażenia, organizacja archiwum
przez wyspecjalizowaną firmę
2.6 | Organizacja oświaty |  | 24542 | 30000 | 40000 | 0 | 0
2.6.1 | Zakup kserokopiarki - MZO | 5976 | 5976 |  |  |  |  | MZO
2.6.2 | Zakup komputerów | 88566 | 18566 | 30000 | 40000 |  |  | MZO
2.7 | Zwiększenie bazy materialnej szkolnictwa -
| Gimnazja |  | 1825767 | 43000 | 2130000 | 890000 | 0
2.7.1 | G - instalacje elektroenergetyczne | 56704 | 26704 | 30000
2.7.2 | G1 - zmiana sposobu ogrzewania, modernizacja
| obiektu | 1500000 |  | GFOŚ50000 | 1060000 | 390000
2.7.3 | G2 - zmiana sposobu ogrzewania i modernizacja | 1834234 | 1734234
| obiektu |  | GFOŚ 100000 |  |  |  |  | MZO
2.7.4 | Komputeryzacja | 15711 | 15711 | 13000
2.7.5 | G1 - boiska | 100000 |  |  | 100000
2.7.6 | G3 - Modernizacja budynku | 700000 |  |  | 500000 | 200000
2.7.7 | G3 - boiska | 319118 | 49118 |  | 270000
2.7.8 | G2 - zagospodarowanie terenu | 500000 |  |  | 200000 | 300000
2.8 | Zwiększenie bazy materialnej szkolnictwa -
| Szkoły |  | 190990 | 18000 | 585000 | 1730000 | 1100000
2.8.1 | SP 5 - modernizacja kuchni i adaptacja pomiesz- | 189557 | 19557 | 5000 | 165000
czeń
2.8.2 | Komputery do szkół | 9994 | 9994 | 13000
2.8.3 | SP 2 - modernizacja sanitariatów | 161439 | 161439
2.8.4 | SP1 - Modernizacja budynku ze zmianą sposobu
| ogrzewania | 1290000 |  |  |  | 790000 | 500000
2.8.5 | SP1 - boiska | 300000 |  |  |  |  | 300000
2.8.6 | SP2 - instalacja ppoż. i wymiana pokrycia dacho- | [6 empty] | MZO
| wego | 120000 |  |  | 120000
2.8.7 | SP2 - boiska | 100000 |  |  |  | 100000
2.8.8 | SP3 - Modernizacja budynku | 550000 |  |  |  | 550000
2.8.9 | SP3 - boiska | 100000 |  |  |  |  | 100000
2.8.10 | SP4 - instalacja ppoż. | 0
2.8.11 | SP5 - instalacja ppoż. i ocieplenie | 0
2.8.12 | SP7 - Modernizacja budynku | 590000 |  |  | 300000 | 290000
2.8.13 | SP7 - boiska | 200000 |  |  |  |  | 200000
2.9 | Zwiększenie bazy materialnej szkolnictwa -
| Przedszkola |  | 318371 | 115000 | 824000 | 724000 | 766000
2.9.1 | Zakup wyposażenia kuchni | 4493 | 4493
2.9.2 | P1 - zmiana sposobu ogrzewania | 82782 | 82782
2.9.3 | P5 - zmiana sposobu ogrzewania |  | GFOŚ 30000
|  | 376096 | 231096 | 115000
2.9.4 | P1 - Modernizacja budynku | 228000 |  |  | 228000
2.9.5 | P1 - plac zabaw | 20000 |  |  | 20000
2.9.6 | P4 - Wymiana stolarki okiennej i instalacji ppoż. | 108000 |  |  |  | 108000
2.9.7 | P4 - plac zabaw | 20000 |  |  |  |  | 20000
2.9.8 | P5 - instalacja ppoż. | 8000 |  |  | 8000 |  |  | MZO
2.9.9 | P7 - zmiana sposobu ogrzewania i modernizacja
| budynku | 338000 |  |  | 200000 | 138000
2.9.10 | P7 - plac zabaw | 20000 |  |  |  | 20000
2.9.11 | P9 - Modernizacja budynku | 458000 |  |  |  | 458000
2.9.12 | P10 - Modernizacja budynku | 368000 |  |  | 368000
2.9.13 | P10 - Plac zabaw | 20000 |  |  |  |  | 20000
2.9.14 | P11 - Modernizacja budynku | 258000 |  |  |  |  | 258000
2.9.15 | P11 - Plac zabaw | 20000 |  |  |  |  | 20000
2.9.16 | P12 - Modernizacja budynku | 448000 |  |  |  |  | 448000
2.10 | Bezpieczeństwo mieszkańców |  | 30019 | 0 | 0 | 0 | 150000
2.10.1 | Komputeryzacja - Straż Miejska | 6158 | 6158 |  |  |  |  | BSM
2.10.2 | Monitoring ruchu pieszego i kołowego | 150000 |  |  |  |  | 150000 | SE-Or
2.10.3 | Doposażenie Komisariatu Policji w Czeladzi
| w urządzenia łącznościowe | 23861 | 23861 |  |  |  |  | S-PZ
3 | POLITYKA EKOLOGICZNA |  | 16899110 | 5122800 | 6022491 | 12827000 | 79974145
3.1 | Budowa sieci kanalizacyjnych |  | 10997597 | 4292800 | 3270000 | 9870000 | 56900000
3.1.1 | Kanalizacja WSE - II etap oraz kanalizacja rozdziel- | 5107000 | 5063000
| cza ul. Wiejskiej |  | GFOŚ+44000
3.1.2 | Kanalizacja dz. Piaski: ul. Daleka, Brzozowa, Lipo- | 3897432 | 3866432
| wa, Jasna, 27-go Stycznia |  | GFOŚ+31000
3.1.3 | Program porządkowania gospodarki ściekowej
| części prawobrzeżnej etap I, zad.1. Budowa kole- | 1114708 | 1114681
która KS VI
3.1.4 | Program porządkowania gospodarki ściekowej
| części prawobrzeżnej etap I, zad.2. Kanalizacja |  | GFOŚ50000 | GFOŚ 50000
| ul. Staszica | 6776071 | 903271 | 3972800 | 1800000
3.1.5 | Kanalizacja ul. Staropogońskiej wraz z moderniza-
| cją wodociągu i budową nawierzchni drogi | 1400000 |  |  | 70000 | 1330000
3.1.6 | Kanalizacja ulic Katowicka, Reymonta, Strzelecka,
| Moniuszki, Łączna, Ślepa, Lotnicza, Szopena, Nowa | 11700000 |  |  | 400000 | 3000000 | 8300000
3.1.7 | Kanalizacja i modernizacja wodociągów
| w Rynku i ulicach przyległych | 11260000 |  |  |  | 260000 | 11000000
3.1.8 | Kanalizacja ul. Kilińskiego - KS X - etap II wraz z
| modernizacją wodociągu | 2700000 |  | 120000 | 1000000 | 1580000 |  | B-In
3.1.9 | Kanalizacja dz. Piaski - część zachodnia - ul. Koś-
| ciuszki, 3-go Kwietnia, Sikorskiego, Mickiewicza | 5350000 |  |  |  |  | 5350000
3.1.10 | Kanalizacja Al. Róż - Astrów
|  | 2300000 |  |  |  |  | 2300000
3.1.11 | Kanalizacja ul. Słowackiego i Klonowej | 1100000 |  |  |  |  | 1100000
3.1.12 | Kanalizacja ul. 21-go Listopada wraz z moderniza-
| cją wodociągu | 3900000 |  | 200000 |  | 3700000
3.1.13 | Kanalizacja ul. Rzemieślniczej, Matejki i Prusa | 3800000 |  |  |  |  | 3800000
3.1.14 | Kanalizacja ul. Żytniej | 1200000 |  |  |  |  | 1200000
3.1.15 | Kanalizacja ul. Nowopogońskiej KS V i KD IV etap
| III zadanie 2 | 2720000 |  |  |  |  | 2720000
3.1.16 | Kanalizacja ul. Przełajskiej od Sadowej do torów | 3530000 |  |  |  |  | 3530000
3.1.17 | Kanalizacja ul. Poniatowskiego - stara zabudowa | 2140000 |  |  |  |  | 2140000
3.1.18 | Kanalizacja WSE - III etap | 2140000 |  |  |  |  | 2140000
3.1.19 | Kanalizacja ul. Związku Orła Białego | 1100000 |  |  |  |  | 1100000
3.1.20 | Kanalizacja ul. Katowickiej (dwa odcinki) | 5500000 |  |  |  |  | 5500000
3.1.21 | Renowacja kanałów sanitarnych pod ul. Katowicką
| od Nowopogońskiej do Reymonta | 11500 | 11500 |  |  |  |  | ZIK
3.1.22 | Kanalizacja dz. Piaski - część wschodnia: ul. Za-
| miejska, Promyka, Kopernika, Skorupki | 5000000 |  |  |  |  | 5000000 | B-In
3.1.23 | Kanalizacja ul. Dojazd | 1600000 |  |  |  |  | 1600000 | B-In
3.1.24 | Przebudowa kanalizacji w rejonie budynku UM | 38713 | 38713 |  |  |  |  | B-In
3.1.25 | Doposażenie przepompowni na kolektorze KSL | 120000 |  |  |  |  | 120000 | ZIK
3.1.26 | Kanalizacja w ul. Poniatowskiego - Kościuszki | 41000
| etap I |  |  | ZIK 41000 |  |  |  | ZIK
3.2 | Zaopatrzenie w wodę |  | 5813553 | 730000 | 2422491 | 2957000 | 23074145
3.2.1 | Modernizacja wodociągu w Oś. Dziekana - III etap
| budynki nr 11 a,b, 10 d,e,f,g, 8 cały, 9 f,g | 230000 | 230000
3.2.2 | Modernizacja wodociągu w ul. Spokojnej | 135468 | 135468
3.2.3 | Modernizacja wodociągu w ul. Kamiennej | 91692 | 91692
3.2.4 | Modernizacja wodociągu w ul. Składkowskiego | 273805 | 273805
budynki nr 1,2,3,4,5,6,8,10,14
3.2.5 | Modernizacja wodociągu w ul. 35-cio Lecia | 463560 | 458280
ZIK 5280
3.2.6 | Modernizacja wodociągu w ul. Poniatowskiego | 487106 | 300457
ZIK 186635
3.2.7 | Modernizacja wodociągu w ul. Bema - Kościuszki | 103465 | 64927
ZIK 38538
3.2.8 | Modernizacja wodociągu w ul. Czeczotta | 70402 | 70402
3.2.9 | Modernizacja wodociągu w Oś. Dziekana - II etap | 130252 | 100661
|  |  | ZIK 29591 |  |  |  |  | ZIK
3.2.10 | Modernizacja wodociągu w ul. Lipowej | 34424 | 25431
ZIK 8993
3.2.11 | Rozbudowa zaplecza bazy ul. Będzińska | 2877009 | 2353291 |  |  |  | 300000
GFOŚ 65000
ZIK 38261
3.2.12 | Wykonanie monitoringu studni głębinowych St. I, II | 74888 | 73099
ZIK 1789
3.2.13 | Modernizacja hydroforni ul. Dehnelów i Legionów | 43358 | 34812
ZIK 8546
3.2.14 | Modernizacja układów pomiarowo-rozliczeniowych |  | ZIK 6046
| na St. Szpitalna, Grodziecka, Hydroforni Dziekana | 68221 | 62175
3.2.15 | Dosprzętowienie ZIK | 1149369 | 495254 |  | 225000 | 100000 | 330000
|  |  | ZIK259111 | ZIK 137953
3.2.16 | Modernizacja wodociągu w ul. Kosmonautów | 300192 | 25855
ZIK 274337
3.2.17 | Modernizacja wodociągu w Al. Róż | 216067 | 216067
3.2.18 | Modernizacja wodociągu w ul. Szybikowej od Ka- |  |  | ZIK 25000 | ZIK 195000
| towickiej do Saturnowskiej | 220000
3.2.19 | Modernizacja wodociągu w ul. Waryńskiego | 198371 | 198371
3.2.20 | Modernizacja wodociągu w Oś. Dziekana - etap IV | 184687 | 184687
3.2.21 | Modernizacja wodociągu w ul. Borowej zadanie IV |  | ZIK 26096
| od Poniatowskiego do Szybikowej | 532000 |  |  | 505904
3.2.22 | Modernizacja wodociągu w ul. Bytomskiej od
| ul. Szpitalnej do ul. Niwa | 754639 | 24639 | 730000
3.2.23 | Modernizacja wodociągu w ul. Grodzieckiej od
| ul. Asfaltowej do granic miasta | 970000 |  |  |  |  | 970000
3.2.24 | Modernizacja wodociągu w ul. Francuskiej | 602000 |  |  |  |  | 602000
3.2.25 | Modernizacja wodociągu w ul. Cmentarnej | 545000 | 30000 |  |  |  | 515000
3.2.26 | Modernizacja wodociągu w ul. Szarych Szeregów | 0 | [5 empty] | ZIK
3.2.27 | Modernizacja wodociągu w ul. Kilińskiego | 300000 |  |  | 30000 | 270000
od budynku 19 do świateł 1-go Maja
3.2.28 | Modernizacja wodociągu w ul. 3-ci Szyb od Nowo-
| pogońskiej do "Prod-Win" | 1400000 |  |  |  |  | 1400000
3.2.29 | Modernizacja wodociągu w ul. Dehnelów od
| ul. Legionów do ul. Powstańców Śląskich | 730000 |  |  |  |  | 730000
3.2.30 | Modernizacja wodociągu w ul. Skłodowskiej | 290000 |  |  |  |  | 290000
3.2.31 | Modernizacja wodociągu w ul. Narutowicza | 285000
|  |  |  | ZIK 25000 | ZIK 260000
3.2.32 | Modernizacja wodociągu w ul. Kościuszki - | 610000 |  |  |  |  | 610000
Poniatowskiego
3.2.33 | Modernizacja wodociągu w ul. Powstańców Śląsk. | 275000 |  |  |  | 25000 | 250000
3.2.34 | Modernizacja wodociągu w ul. Pustej | 140000 |  |  |  |  | 140000
3.2.35 | Studnia głębinowa SP-24 | 3300000 |  |  |  |  | 3300000 | B-In
3.2.36 | Modernizacja wodociągu w ul. Stalowej | 260000 |  |  |  |  | 260000
3.2.37 | Modernizacja wodociągu w ul. Okrzei - etap II | 32000
ZIK 32000
3.2.38 | Modernizacja wodociągu w ul. Ogrodowej | 345685 | 35000
ZIK 301933
3.2.39 | Modernizacja wodociągu zasilającego hydrofornię | [6 empty] | ZIK
| Oś. Piłsudskiego od ul. Legionów do hydroforni | 0
3.2.40 | Modernizacja przyłączy wody "białe domy" ul. No-
| wopogońska + przyłącza ul. Betonowa | 275000 |  |  |  |  | 275000
3.2.41 | Zakup sprzętu zabezpieczającego warunki specjal-
| ne | 180000 |  |  |  | 150000 | 30000
3.2.42 | Modernizacja wodociągu w ul. Borowej - zad. VI od |  | ZIK 33142
| Wojciechowskiego do Poniatowskiego | 43722 | 10580
3.2.43 | Modernizacja wodociągu w ul. Boguckiego | 114929 | 24929
ZIK 90000
3.2.44 | Modernizacja wodociągu w ul. Piaskowej od |  | ZIK 15000 | ZIK 25000
| Robotniczej do Wiejskiej (przyłącza) | 55000 | 15000
3.2.45 | Przekroczenie wodociągiem rzeki Brynicy - ul. Deh-
| nelów | 80000 |  |  | 20000 | 60000
3.2.46 | Modernizacja wodociągu w ul. Trznadla | 265000 |  |  |  |  | 265000
3.2.47 | Modernizacja wodociągu zasilającego hydrofornię
| przy ul. Szpitalnej od ul. Szpitalnej do Grodzieckiej | 300000 |  |  | 25000 | 275000
3.2.48 | Modernizacja wodociągu w ul. 11-go Listopada | 87000 |  |  |  | 87000
3.2.49 | Modernizacja wodociągu w ul. Pieńkowskiego | 382000 |  |  |  | 30000 | 352000
3.2.50 | Modernizacja wodociągu w ul. Kaczej | 115000 |  |  |  |  | 115000
3.2.51 | Modernizacja wodociągu w ul. Przełajskiej od
| Sadowej do punktu wymiany ~ 200m za torami | 1117000 |  |  | 40000 | 1077000
3.2.52 | Modernizacja wodociągu w ul. Sienkiewicza | 353000 |  |  |  |  | 353000
3.2.53 | Modernizacja wodociągu w ul. Zwycięstwa | 450000 |  |  |  |  | 450000
3.2.54 | Modernizacja wodociągu w ul. Mickiewicza | 225000 |  |  |  |  | 225000
3.2.55 | Modernizacja wodociągu w ul. Brzechwy od ul. Po- | [6 empty] | ZIK
| niatowskiego wraz z Płocką | 0
3.2.56 | Modernizacja wodociągu w ul. Reymonta od Bę-
| dzińskiej do Nowopogońskiej | 525000 |  |  |  | 30000 | 495000
3.2.57 | Modernizacja wodociągu w ul. Bocznej od Szpital-
| nej, Kombatantów do ul. Przełajskiej | 320000 |  |  |  |  | 320000
3.2.58 | Modernizacja wodociągu w ul. Sobieskiego | 109923 | 17923
ZIK 92000
3.2.59 | Modernizacja wodociągu w ul. Wojkowickiej od
| ul. Szpitalnej-Kombatantów do cmentarza | 963000 |  |  |  |  | 963000
3.2.60 | Modernizacja wodociągu w ul. Asfaltowej | 105000 |  |  |  |  | 105000
3.2.61 | Modernizacja wodociągu w ul. Szkolnej | 263000 |  |  |  | 23000 | 240000
3.2.62 | Modernizacja wodociągu w ul. Tuwima od 17-go Li-
| pca do ul. Grodzieckiej | 650000 |  |  |  |  | 650000
3.2.63 | Modernizacja wodociągu w ul. Reymonta od Nowo-
| pogońskiej do Katowickiej | 675000 |  |  |  |  | 675000
3.2.64 | Monitoring i modernizacje obiektów | 460800 | 210800 |  | 34000 | 50000 | 138175
|  |  | ZIK 1825 | ZIK 26000
3.2.65 | Modernizacja wodociągu w ul. Mysłowickiej | 729164 | 24025 |  | 250087
|  |  | ZIK 139 | ZIK 454913
3.2.66 | Przekroczenie wodociągiem przez ul. Legionów | 220000 |  |  |  |  | 220000
3.2.67 | Modernizacja wodociągu w ul. Ślepa, Lotnicza, | 244991
| Strzelecka |  | ZIK 229991 | ZIK 15000
3.2.68 | Remonty obiektów i sprzętu | 505383 | 5928 |  | 50000 | 50000 | 210970
|  |  | ZIK 188485 | ZIK 71843
3.2.69 | Modernizacja wodociągu rozdzielczego
| w ul. Piaskowej od ul. Robotniczej do Wiejskiej | 300000 |  |  |  |  | 300000
3.2.70 | Rozbudowa zaplecza Bazy ZIK ul. Będzińska 64
| budowa budynku administracyjno-socjalnego | 6000000 |  |  |  |  | 6000000
3.2.71 | Modernizacja wodociągu w ul. Katowickiej fi 250
| od ul. Nowopogońskiej do Reymonta | 760000 |  |  | 30000 | 730000
3.2.72 | Modernizacja wodociągu fi 160 w ul. Chmielnej
| od Ogrodowej do Wojkowickiej | 185000 |  |  |  |  | 185000
3.2.73 | Modernizacja wodociągu w ul. Niwa od ul. Bytom- | [6 empty] | ZIK
| skiej do Boguckiego | 225000 |  |  |  |  | 225000
3.2.74 | Modernizacja wodociągu w ul. Staropogońskiej |  |  | ZIK 30000
| od Wiejskiej do 3-ci Szyb i ul. Boczna | 495000 |  |  | 465000
3.2.75 | Modernizacja wodociągu w ul. Szybikowej
| od Sikorskiego do Saturnowskiej fi 250 | 585000 |  |  |  |  | 585000
3.2.76 | Modernizacja wodociągu w ul. Dalekiej na odcinku |  |  | ZIK 95000
| pomiędzy ul. Robotniczą a Piaskową | 114995 | 19995
3.2.77 | Modernizacja wodociągu w ul. 27-go Stycznia |  |  | ZIK 25000
| i Skorupki | 437500 |  |  | 412500
3.2.78 | Przyłącza wody Oś. Ogrodowa | 62000
ZIK 62000
3.2.79 | Modernizacja wodociągu w ul. Matejki
| i Rzemieślniczej | 335000 |  |  | 335000
3.3 | Likwidacja niskiej emisji |  | 87960 | 100000 | 330000 | 0 | 0
3.3.1 | Gazyfikacja budynków mieszkalnych ZBK - sieć ze-
| wnętrzna od ul. Legionów do Sportowej | 16024 | 16024
3.3.2 | Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w
| budynkach mieszkalnych przy ul. Sportowej | 71936 | 71936
3.3.3 | Montaż kotła gazowego c.o. w budynkach przy | [6 empty] | ZBK
| ul. Grodzieckiej 41-43 | 0
3.3.4 | Modernizacja budynku przy 11-go Listopada 8 -
| wymiana kotłów i wewnętrznej instalacji c.o., | 430000 |  | 100000 | 330000
ocieplenie ścian zewnętrznych i wymiana okien
Lp. | Nakłady inwestycyjne sumaryczne | 2003 | 2004 | 2005
1 | POLITYKA GOSPODARCZA | 588000 | 5860006 | 3796729
1.1 | Przygotowanie terenu na cele inwestycyjne
1.2 | Modernizacja dróg
1.3 | Rozwój infrastruktury
1.4 | Promocja gminy (Urząd Miasta)
2 | POLITYKA SPOŁECZNA | 266000 | 5377000 | 4141000
2.1 | Poprawa poziomu usług społecznych
2.2 | Organizowanie terenów rekreacji i wypocz.
2.3 | Budowa mieszkań komunalnych
2.4 | Modernizacja istniejących zasobów mieszk.
2.5 | Organizacja usług bibliotecznych
2.6 | Organizacja oświaty
2.7 | Zwiększenie bazy materialnej - gimnazja
2.8 | Zwiększenie bazy materialnej - szkoły
2.9 | Zwiększenie bazy materialnej - przedszkola
2.10 | Bezpieczeństwo mieszkańców
3 | POLITYKA EKOLOGICZNA | 5122800 | 6022491 | 12827000
3.1 | Budowa kanalizacji
3.2 | Zaopatrzenie w wodę
3.3 | Likwidacja niskiej emisji
| Razem budżet: | 5976800 | 17259497 | 20764729
| Inne (środki ZIK, ZBK, GFOŚiGW): | 1492709
7469509
OGÓŁEM:
PLAN INWESTYCJI NA LATA 2003 - 2005
Załącznik Nr 4 . .
PLAN INWESTYCJI NA LATA 2003 - 2005
ZESTAWIENIE ZBIORCZE LATA 2003, 2004, 2005