## RAZEM-2 strony
oznaczenie | nazwa i lokalizacja zadania | źródło finansowania | nakłady ogółem | poniesione do końca 2003 | plan 2004 | plan 2005 | plan 2006 | po roku 2006
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| RAZEM |  | 152810313 | 13138002 | 9725901 | 15817735 | 16845000 | 97283675
| w tym | UMC | 149036849 | 11906798 | 7493641 | 15537735 | 16830000 | 97268675
|  | ZIK | 2749640 | 912380 | 1837260 | 0 | 0 | 0
|  | ZBK | 720543 | 155543 | 255000 | 280000 | 15000 | 15000
|  | GFOŚiGW | 163281 | 163281 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PFOŚiGW | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0
G | POLITYKA GOSPODARCZA |  | 19849195 | 2845466 | 656000 | 3296729 | 2020000 | 11031000
| w tym | UMC | 19849195 | 2845466 | 656000 | 3296729 | 2020000 | 11031000
|  | ZIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.1. | Przygotowanie terenów na cele inwestycyjne |  | 12382089 | 2143289 | 301800 | 1100000 | 2000000 | 6837000
G.2. | Modernizacja dróg |  | 3122906 | 8906 | 0 | 420000 | 20000 | 2674000
| w tym | UMC | 3122906 | 8906 | 0 | 420000 | 20000 | 2674000
|  | ZIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.3. | Rozwój infrastruktury |  | 1520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520000
G.4. | Promocja gminy |  | 2824200 | 693271 | 354200 | 1776729 | 0 | 0
S | POLITYKA SPOŁECZNA |  | 30129793 | 783157 | 4479636 | 4682000 | 4896000 | 15289000
| w tym | UMC | 29360969 | 579333 | 4224636 | 4402000 | 4881000 | 15274000
|  | ZBK | 720543 | 155543 | 255000 | 280000 | 15000 | 15000
|  | GFOŚiGW | 48281 | 48281 | 0 | 0 | 0 | 0
S.1. | Poprawa poziomu usług społecznych |  | 57000 | 0 | 5000 | 52000 | 0 | 0
S.2. | Organizowanie terenów rekreacji i wypoczynku |  | 4167663 | 114843 | 222820 | 310000 | 70000 | 3450000
S.3. | Budowa mieszkań komunalnych |  | 11075000 | 0 | 0 | 1150000 | 1600000 | 8325000
S.4. | modernizacja istniejących zasobów mieszkaniowych |  | 2825658 | 145658 | 230000 | 490000 | 525000 | 1435000
| w tym | UMC | 2140000 | 0 | 0 | 210000 | 510000 | 1420000
|  | ZBK | 685658 | 145658 | 230000 | 280000 | 15000 | 15000
S.5. | Organizacja usług bibliotecznych |  | 324307 | 15307 | 0 | 259000 | 0 | 50000
S.6. | Zwiększenie bazy materiałowej szkolnictwa - Gimnazja |  | 4622891 | 97399 | 2865492 | 1160000 | 500000 | 0
| w tym | UMC | 4574610 | 49118 | 2865492 | 1160000 | 500000 | 0
|  | GFOŚiGW | 48281 | 48281 | 0 | 0 | 0 | 0
S.7. | Zwiększenie bazy materiałowej szkolnictwa - Szkoły podstawowe |  | 3755881 | 19557 | 621324 | 575000 | 1440000 | 1100000
S.8. | Zwiększenie bazy materiałowej szkolnictwa - Przedszkola |  | 2118000 | 0 | 179000 | 474000 | 699000 | 766000
| w tym | UMC | 2118000 | 0 | 179000 | 474000 | 699000 | 766000
|  | GFOŚiGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S.9. | Bezpieczeństwo mieszkańców |  | 220000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 150000
S.10 | Komputeryzcaja UMC i jednostek budżetowych |  | 830278 | 400278 | 156000 | 212000 | 62000
|  | UMC | 808393 | 390393 | 131000 | 212000 | 62000 | 13000
|  | ZBK | 34885 | 9885 | 25000 | 0 | 0
S.11. | Miejskie Centrum Społeczno Edukacyje |  | 130000 |  | 130000
E | POLITYKA EKOLOGICZNA |  | 102831325 | 9509379 | 4590265 | 7839006 | 9929000 | 70963675
| w tym | UMC | 99826685 | 8481999 | 2613005 | 7839006 | 9929000 | 70963675
|  | ZIK | 2749640 | 912380 | 1837260 | 0 | 0 | 0
|  | ERDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GFOŚiGW | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PFOŚiGW | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0
E.1. | Budowa sieci kanalizacyjnej |  | 50718981 | 4827476 | 3280505 | 3401000 | 5910000 | 33300000
| w rym | UMC | 50001481 | 4777476 | 2613005 | 3401000 | 5910000 | 33300000
|  | ZIK | 527500 | 0 | 527500 | 0 | 0 | 0
|  | ERDF | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GFOŚiGW | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PFOŚiGW | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0
E.2. | Zaopatrzenie w wodę |  | 33635344 | 4651909 | 1009760 | 488000 | 3629000 | 23856675
| w tym | UMC | 15288344 | 3674529 | 0 | 488000 | 3629000 | 23856675
|  | ZIK | 18347000 | 912380 | 1009760 | 0 | 0 | 0
|  | GFOŚiGW | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0
E.3. | Likwidacja niskiej emisji |  | 430000 | 20000 | 0 | 410000 | 0 | 0
E.4. | Stare Miasto |  | 18047000 | 9994 | 300000 | 3540006 | 390000 | 13807000
| w tym | UMC | 17747000 | 9994 | 0 | 3540006 | 390000 | 13807000
|  | ZIK | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0
załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/497/2004
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 16 sierpnia 2004r.

## ekologia - 7stron
oznaczenie | nazwa i lokalizacja zadania | źródło finansowania | nakłady ogółem | poniesione do końca 2003 | plan 2004 | plan 2005 | plan 2006 | po roku 2006 | odpowie dzialny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  | 8 | 9 | 10
E | POLITYKA EKOLOGICZNA |  | 102831325 | 9509379 | 4590265 | 7839006 | 9929000 | 70963675
| w tym | UMC | 99826685 | 8481999 | 2613005 | 7839006 | 9929000 | 70963675
|  | ZIK | 2749640 | 912380 | 1837260 | 0 | 0 | 0
|  | ERDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GFOŚiGW | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PFOŚiGW | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0
E.1. | Budowa sieci kanalizacyjnej |  | 50718981 | 4827476 | 3280505 | 3401000 | 5910000 | 33300000
| w rym | UMC | 50001481 | 4777476 | 2613005 | 3401000 | 5910000 | 33300000
|  | ZIK | 527500 | 0 | 527500 | 0 | 0 | 0
|  | ERDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GFOŚiGW | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PFOŚiGW | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0
E.1.1. | program porządkowania gospodarki ściekowej części prawobrzeżnej etap I zad, 2 - kanalizacja ul. Staszica | UMC | 5367395 | 4735390 | 632005 |  |  |  | B-ZP
|  | GFOŚiGW | 50000 | 50000
E.1.2. | kanalizacja w ul. Staropogońskiej wraz z budową nawierzchni drogi |  | 1400000 | 0 | 0 | 70000 | 1330000 |  | ZIK
E.1.3. | Dolna Węgroda - kanalizacja (Katowicka, Reymonta, Strzelecka, Moniuszki, Łączna, Ślepa, Łotnicza, Nowa, Chopina, Powst. Styczniowego, Niecała, Borowa, Wojciechowskiego, Poniatowskiego - stara zabudowa, Al.. Róż, Astrów, | UMC | 21240000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 18240000
|  | ZIK | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | ZIK
E.1.3.1. | budowa kanalizacji w ul. Katowickiej, Reymonta, Stzrelecka, Moniuszki, Łączna, Ślepa, Lotnicza, Chopinia, Nowa | UMC |  |  |  |  | 3000000 | 8300000 | ZIK
|  | ZIK | 250000 | 0 | 250000
E.1.3.2. | kanalizacja w ul. Poniatowskiego - stara zabudowa |  | 2140000 | 0 |  |  |  | 2140000 | ZIK
E.1.3.3. | kanalizacja - ulica Katowicka - dwa odcinki |  | 5500000 | 0 |  |  |  | 5500000 | ZIK
E.1.3.4. | kanalizacja Al.. Róż, Astrów |  | 2300000 | 0 |  |  |  | 2300000 | ZIK
E.1.4. | kanalizacja KS X etap II - ul. Kilińskiego, Bytomska, Przełajska, Boguckiego, Sobieskiego, Niwa, przepompownia ścieków w ul Zielona, Rolnicza, Wspólna, Boczna |  | 6110000 | 0 | 0 | 1000000 | 1580000 | 3530000 | ZIK
E.1.4.1. | kanalizacja ul.Kilińskiego KS X etap II wraz z modernizacją wodociągu |  | 2580000 | 0 |  | 1000000 | 1580000 |  | ZIK
E.1.4.2. | kanalizacja ul. Przełajskiej od Sadowej do do torów |  | 3530000 | 0 |  |  |  | 3530000 | ZIK
E.1.5. | kanalizacja w dz.Piaski - cz. Zachodnia - ul. Kosciuszki, ul. Francuska do 3 Kwietnia, Sikorskiegi, Mickiewicza, Warszawska, Krakowska, Bema, Płocka, Zwycięstwa, Trznadla, Lwowska, Borowa od Wojciechowskiego do Szybikowej |  | 5350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5350000
E.1.5.1. | kanalizacja kanalizacja dz, Piaski - część zachodnia - ul. Kościuszki, 3 Kwietnia, Sikorskiego, Mickiewicza |  | 5350000 | 0 |  |  |  | 5350000 | ZIK
E.1.6. | dz. Piaski - cz. Wschodnia . Kanalizacja w ul. Słowackiego i Klonowej, ul. Zamiejska k, Promyka k, Kopernika k, ks. Skorupki k, Rzemieślnicza k, Matejki k, Prusa k | UMC | 9849500 |  | 0 |  |  | 9849500
|  | ZIK |  | 0 | 50500 | 0 | 0 | 0 | ZIK
E.1.6.1. | kanalizacja w ul. Słowackiego i Klonowej | UMC | 0 | 0 | 0
|  | ZIK | 1100000 | 0 | 50500 |  |  | 1049500 | ZIK
E.1.6.2. | kanalizacja dz. Piaski - cz. Wschodnia ul. Zamiejska, Promyka, Kopernika ks. Skorupki |  | 5000000 | 0 |  |  |  | 5000000 | ZIK
E.1.6.3. | kanalizacja ul. Rzemieślnicza, Matejki, Prusa |  | 3800000 | 0 |  |  |  | 3800000 | ZIK
E.1.7. | kanalizacja ul. 21 Listopada |  | 4494086 | 42086 | 2121000 | 2331000
|  | UMC | 4354086 | 42086 | 1981000 | 2331000 |  |  | ZIK
|  | ERDF | 0 |  | 0 | 0
|  | PFOŚiGW | 140000 |  | 140000
E.1.8. | kanalizacja - rejon Górna Węgroda - ul. Żytnia k, Reymonta na odc. odStaszica do Nowopogońskiej, Górna, Cmentarna, Poprzeczna, Katowicka od Urzędu do Nowopogońskie |  | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000
E.1.8.1. | kanalizacja ul. Żytnia |  | 1200000 | 0 |  |  |  | 1200000 | ZIK
E.1.9. | kanalizacja w ul. Nowopogońskiej KS V i KD IV etap III zad. II |  | 2720000 | 0 |  |  |  | 2720000 | ZIK
E.1.10. | Kanalizacja wschodniej strefy ekonomicznej III etap |  | 2140000 | 0 |  |  |  | 2140000 | ZIK
E.1.11. | doposażenie przepompowni na kolektorze KSL |  | 120000 | 0 |  |  |  | 120000 | ZIK
E.1.12. | modernizacja kanalizacji w rejonie Pałacu Ślubów i budynków przy ul. Dehnelów | UMC | [6 empty] | ZIK
|  | ZIK | 200000 |  | 200000
E.1.13. | opracowania dot. porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Czeladź | UMC | 0 | [5 empty] | ZIK
|  | ZIK | 27000 |  | 27000
E.2. | Zaopatrzenie w wodę |  | 33635344 | 4651909 | 1009760 | 488000 | 3629000 | 23856675
| w tym | UMC | 31705204 | 3674529 | 0 | 488000 | 3629000 | 23856675
|  | ZIK | 1865140 | 912380 | 1009760 | 0 | 0 | 0
|  | GFOŚiGW | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0
E.2.1. | dosprzętowienie ZIK | UMC | 2304510 | 1074510 | 0 |  | 100000 | 1130000 | ZIK
|  | ZIK | 616165 | 486165 | 130000
E.2.2. | rozbudowa zaplecza bazy ul. Będzińska | UMC | 2653291 | 2353291 |  |  |  | 300000
|  | ZIK | 188261 | 38261 | 150000
|  | GFOŚiGW | 65000 | 65000
E.2.3. | modernizacja wodociągu w ul. Szybikowej - od Katowickiej do Saturnowskiej | UMC | 0 | 0 |  |  |  |  | ZIK
|  | ZIK | 133051 | 43051 | 90000
E.2.4. | modernizacja wodociągu w ul. Borowej - zad. IV od Poniatowskiego do Szybikowej | UMC | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ZIK
|  | ZIK | 380856 | 26096 | 354760
E.2.5. | modernizacja wodociagu w ul. Grodzieckiej - od ul. Asfaltowej do granicy miasta |  | 970000 | 0 |  |  |  | 970000 | ZIK
E.2.6. | modernizacja wodociągu w ul. Francuskiej |  | 602000 | 0 |  |  |  | 602000 | ZIK
E.2.7. | modernizacja wodociągu w ul. 3 Szyb - od ul. Nowopogońskiej do ul. Handlowej |  | 1400000 | 0 |  |  |  | 1400000 | ZIK
E.2.8. | modernizacja wodociągu w ul. Dehnelów od ul.Legionów do ul. Powstańców Śl. |  | 730000 | 0 |  |  |  | 730000 | ZIK
E.2.9. | modernizacja wodociągu w ul. Skłodowskiej |  | 290000 | 0 |  |  |  | 290000 | ZIK
E.2.10. | modernizacja wodociagu w ul. Narutowicza
|  | ZIK | 164474 | 39474 | 125000 |  |  |  | ZIK
E.2.11. | modernizacja wodociągu w ul. Kościuszki - Poniatowskiego |  | 610000 | 0 |  |  |  | 610000 | ZIK
E.2.12. | modernizacja wodociagu w ul. Powstańców Śląskich |  | 275000 | 0 |  |  | 25000 | 250000 | ZIK
E.2.13. | modernizacja wodociągu w ul. Pustej |  | 140000 | 0 |  |  |  | 140000 | ZIK
E.2.14. | budowa studni głębinowej SP 24 |  | 3300000 | 0 |  |  |  | 3300000 | ZIK
E.2.15. | modernizacja wodociągu w ul. Stalowej |  | 260000 | 0 |  |  |  | 260000 | ZIK
E.2.16. | modernizacja przyłączy w ul. Nowopogońskiej - "białe omy" i przyłącza w ul. Betonowej |  | 275000 | 0 |  |  |  | 275000 | ZIK
E.2.17. | przekroczenie wodociągiem rzeki Brynicy - ul. Dehnelów |  | 80000 | 0 | 0 | 20000 | 60000 |  | ZIK
E.2.18. | zakup sprzetu zabepieczającego warunki specjalne |  | 180000 | 0 |  |  | 150000 | 30000 | ZIK
E.2.19. | modernizacja wodociągu w ul. Trznadla |  | 265000 | 0 |  |  |  | 265000 | ZIK
E.2.20. | modernizacja wodociągu zasilajacego hudrofornię w ul. Szpitalnej (od ul. Szpitalnej do Grodzieckiej) |  | 300000 | 0 |  | 25000 | 275000 |  | ZIK
E.2.21. | modernizacja wodociagu w ul. 11 Listopada |  | 87000 | 0 |  |  | 87000 |  | ZIK
E.2.22. | modernizacja wodociągu w ul. Sienkiewicza |  | 353000 | 0 |  |  |  | 353000 | ZIK
E.2.23. | modernizacja wodociągu w ul. Wojkowickiej - od ul. Szpitalnej do cmentarza |  | 963000 | 0 |  |  |  | 963000 | ZIK
E.2.24. | modernizacja wodociągu w ul. Asfaltowej |  | 105000 | 0 |  |  |  | 105000 | ZIK
E.2.25. | modernizacja wodociagu w ul. Szkolnej |  | 263000 | 0 |  |  | 23000 | 240000 | ZIK
E.2.26. | modernizacja wodociagu w ul. Tuwima od 17 Lipca do Grodzieckiej |  | 650000 | 0 |  |  |  | 650000 | ZIK
E.2.27. | monitoring i modernizacja obiektów | UMC | 432975 | 210800 |  |  | 34000 | 188175 | ZIK
|  | ZIK | 38343 | 38343
E.2.28. | przekroczenie wodociągiem przez ul. Legionów |  | 220000 | 0 |  |  |  | 220000 | ZIK
E.2.29. | remont obiektów i sprzetu | UMC | 525928 | 5928 | 0 |  | 100000 | 420000 | ZIK
|  | ZIK | 305978 | 232978 | 73000
E.2.30. | modernizacja wodociągu w ul. Piaskowejj od Robotniczej do Wiejskiej |  | 300000 | 0 |  |  |  | 300000 | ZIK
E.2.31. | rozbudowa zaplecza bazy ZIK -ul. Będzińska 64 - budowa budynków socjalno - bytowych |  | 6000000 | 0 |  |  |  | 6000000 | ZIK
E.2.32. | modernizacja wodociągu w ul. Chmielnej - od Ogrodowej do Wojkowickiej |  | 185000 | 0 |  |  |  | 185000 | ZIK
E.2.33. | modernizacja wodociągu w ul. Niwa - od Bytomskiej do Boguckiego |  | 225000 | 0 |  |  |  | 225000 | ZIK
E.2.34. | modernizacja wodociągu w ul. Staropogońskiej - od Wiejskiej do 3 Szyb | UMC | 483000 | 0 | 0 | 15000 | 468000 |  | ZIK
|  | ZIK | 19196 | 4196 | 15000
E.2.35. | modernizacja wodociągu w ul. Szybikowej - od Sikorskiego do Saturnowskiej |  | 585000 | 0 |  |  |  | 585000 | ZIK
E.2.36. | modernizacja wodociagu w ul. 27 stycznia i ks. Skorupki | UMC | 425500 | 0 | 0 | 15000 | 200000 | 210500 | ZIK
|  | ZIK | 18816 | 3816 | 15000
E.2.37. | modernizacja wodociagu w ul. Reymonta (od Nowopogońskiej do Katowickiej) |  | 675000 | 0 |  |  |  | 675000 | ZIK
E.2.38. | modernizacja wodociągu w ul. Katowickiej od Nowopogońskiej do Reymonta |  | 760000 | 0 | 0 | 30000 | 730000 |  | ZIK
E.2.39. | modernizacja wodociagu w ul. Przełajskiej od Sadowej do punktu wymiany - 200 m za torami |  | 1117000 | 0 | 0 | 40000 | 1077000 |  | ZIK
E.2.40. | modernizacja wodociągu w ul. Kilińskiego od budynku 19 do świateł na ul. 1 Maja |  | 300000 | 0 | 0 | 30000 | 270000 |  | ZIK
E.2.41. | modernizacja wodociągu w ul. Bocznej od Szpitalnej, kombatantów do ul. Przełajskiej | UMC | 300000 | 0 |  |  |  | 300000
|  | ZIK | 20000 | 0 | 20000 |  |  | 0 | ZIK
E.2.42. | modernizacja wodociągu ul. Zwycięstwa |  | 450000 | 0 |  |  |  | 450000 | ZIK
E.2.43. | modernizacja wodociągu w ul. Mickiewicza |  | 225000 | 0 |  |  |  | 225000 | ZIK
E.2.44. | modernizacja wodociągu w ul. Matejki, Rzemieślniczej | UMC | 313000 | 0 |  | 313000 |  |  | ZIK
|  | ZIK | 22000 | 0 | 22000 | 0
E.2.45. | modernizacja wodociągu w ul. Cmentarnej |  | 545000 | 30000 |  |  |  | 515000 | ZIK
E.2.46. | modernizacja wodociagu w ul. Reymonta (od ul.Mysłowicka - Staszica do ul. Nowopogońskiej |  | 525000 | 0 |  |  | 30000 | 495000 | ZIK
E.2.47. | modernizacja wodociągu w ul. Cichej | UMC | 0 | 0 |  |  |  |  | ZIK
|  | ZIK | 15000 | 0 | 15000
E.3. | Likwidacja niskiej emisji |  | 430000 | 20000 | 0 | 410000 | 0 | 0
E.3.1. | modernizacja budynku przy ul. 11 Listopada 8 - wymiana kotłów i wewnętrznej instalacji c.o. - ocieplenie ścian zewnętrznych i wymiana okien |  | 430000 | 20000 | 0 | 410000 |  |  | ZBK
E.4. | Stare Miasto |  | 18047000 | 9994 | 300000 | 3540006 | 390000 | 13807000
| w tym | UMC | 17747000 | 9994 | 0 | 3540006 | 390000 | 13807000
|  | ZIK | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0
E.4.1. | przebudowa infarstruktury technicznej w rejonie Stargo Miasta |  | 18047000 | 9994 | 300000 | 3540006 | 390000 | 13807000 | ZIK
| w tym | UMC | 17747000 | 9994 | 0 | 3540006 | 390000 | 13807000
|  | ZIK | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0
E.4.1.1. | przebudowa skrzyżowania ulic 1 Maja, Szpitalna, Bytomska wraz z przekładką sieci podziemnych |  | 3550000 | 9994 | 0 | 3540006
E.4.1.2 | kanalizacja i modernizacja wodociagów w Rynku i ulicach przyległych | UMC | 11000000 |  | 0 |  | 360000 | 10640000 | ZIK
|  | ZIK | 300000 |  | 300000
E.4.1.3. | kanalizacja ul. Dojazd |  | 1600000 |  | 0 |  |  | 1600000 | ZIK
E.4.1.4. | modernizacja wodociagu w ul. Pieńkowskiego |  | 382000 |  | 0 |  | 30000 | 352000 | ZIK
E.4.1.5. | modernizacja wodociągu w ul. Kaczej |  | 115000 |  | 0 |  |  | 115000 | ZIK
E.4.1.6. | kanalizacja ul. Związku Orła Białego |  | 1100000 |  | 0 |  |  | 1100000 | ZIK
Note on B18: kwota obejmuje również wodociąg,który jest w zadania E.2.

## polityka społeczna - 5 stron
oznaczenie | nazwa i lokalizacja zadania | źródło finansowania | nakłady ogółem | poniesione do końca 2003 | plan 2004 | plan 2005 | plan 2006 | po roku 2006 | odpowiedzialny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  | 8 | 9 | 10
S | POLITYKA SPOŁECZNA |  | 30139678 | 793042 | 4479636 | 4682000 | 4896000 | 15289000
| w tym | UMC | 29370854 | 589218 | 4224636 | 4402000 | 4881000 | 15274000
|  | GFOŚiGW | 48281 | 48281 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZBK | 720543 | 155543 | 255000 | 280000 | 15000 | 15000
S.1. | Poprawa poziomu usług społecznych |  | 57000 | 0 | 5000 | 52000 | 0 | 0
S.1.1. | ocieplenie budynku MOPS przy ul.17 Lipca |  | 52000 | 0 | 0 | 52000 | 0 |  | MOPS
S.1.2. | zakup kserokopiarki |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  | MOPS
S.2. | Organizowanie terenów rekreacji i wypoczynku |  | 4167663 | 114843 | 222820 | 310000 | 70000 | 3450000
S.2.1. | remont Pałacu Ślubów |  | 389843 | 114843 | 195000 | 80000 | 0 |  | ZBK
S.2.2. | budowa kortu tenisowego wraz z oświetleniem na terenie stadionu sportowego |  | 150000 | 0 |  |  |  | 150000 | MOSiR
S.2.3. | ścieżki rowerowe |  | 3300000 | 0 |  |  |  | 3300000 | ZIK
S.2.4. | trybuna stadionu sportowego - wymiana okien, ocieplenie budynku |  | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 |  | MOSiR
S.2.5. | stadion sportowy - zakup i montaż 1200 siedzisk w sektorach |  | 70000 | 0 | 0 |  | 70000 | 0 | MOSiR
S.2.6. | naprawa ścian osłonowych Hali Widowiskowo-Sportowej wraz z malowaniem oraz wymianą stolarki okiennej w przyziemiu i na poddaszu Hali |  | 180000 | 0 | 0 | 180000 | 0 |  | MOSiR
S.2.7. | zakup koszy najazdowych do Hali Widowiskowo-Sportowej |  | 27820 | 0 | 27820 |  |  |  | MOSiR
S.3. | Budowa mieszkań komunalnych |  | 11075000 | 0 | 0 | 1150000 | 1600000 | 8325000
S.3.1. | budowa i nadbudowa budynków - zad.1 |  | 4575000 | 0 |  |  |  | 4575000 | ZBK
S.3.2. | adaptacja budynku po Szpitalu Psychiatrycznym |  | 2000000 | 0 | 0 | 1150000 | 850000 | 0 | ZBK
S.3.3. | budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Szpitalnej na lokal socjalne |  | 1500000 | 0 |  |  | 750000 | 750000 | ZBK
S.3.4. | budowa budynku mieszkalnego przy ul. Bytomskiej |  | 3000000 | 0 |  |  |  | 3000000 | ZBK
S.4. | modernizacja istniejących zasobów mieszkaniowych |  | 2825658 | 145658 | 230000 | 490000 | 525000 | 1435000
| w tym | UMC | 2140000 | 0 | 0 | 210000 | 510000 | 1420000
|  | ZBK | 685658 | 145658 | 230000 | 280000 | 15000 | 15000
S.4.1. | modernizacja budynku Szpitalna 34 a,b,c w tym ocieplenie ścian i wymiana stolarki okiennej |  | 390000 | 0 |  |  |  | 390000 | ZBK
S.4.2. | wymiana pokryć dachowych i ocieplenie mansard 5-ciu budynków przy ul. Waryńskiego (nr nieparzyste) |  | 520000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 280000 | ZBK
S.4.3. | modernizacja budynku przy ul. Szpitalna 30 a,b,c w tym ocieplenie ścian i wymiana stolarki okiennej |  | 390000 | 0 |  |  |  | 390000 | ZBK
S.4.4. | wymiana pokryć daxhowych czterech budynków przy ul. Waryńskiego (numery parzyste) |  | 360000 | 0 |  |  |  | 360000 | ZBK
S.4.5. | modernizacja budynku przy ul. Szpitalna 28 a,b,c w tym ocieplenie ścian i wymiana stolarki okiennej |  | 390000 | 0 |  |  | 390000 |  | ZBK
S.4.6. | dosprzętowienie ZBK w środki trwałe | UMC | [6 empty] | ZBK
|  | ZBK | 136000 | 86000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000
S.4.7. | modernizacja budynków przy ul. Sportowej Nr 26 - ocieplenie ścian oraz stropów | UMC | [6 empty] | ZBK
|  | ZBK | 129658 | 59658 | 70000
S.4.8. | modernizacja budynku przy ul. Szpitalnej 24 a,b,c - ocieplenie ścian i wymiana stolarki okiennej | UMC | [6 empty] | ZBK
|  | ZBK | 200000 | 0 | 0 | 200000
S.4.9. | wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę na budynku przy ul. Armii Krajowej 9-11-13 | UMC | [6 empty] | ZBK
|  | ZBK | 150000 | 0 | 150000
S.4.10. | wymiana kotłów c.o. z zasilania elektrycznego na zasilanie gazowe w bud. przy ul. Grodzieckiej 41-43 |  | 90000 | 0 | 0 | 90000 |  |  | ZBK
3.4.11. | wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych przy ul. 11 Listopada 1-3-5 | UMC |  | 0 |  |  |  |  | ZBK
|  | ZBK | 70000 | 0 | 0 | 70000
S.5. | Organizacja usług bibliotecznych |  | 324307 | 15307 | 0 | 259000 | 0 | 50000
S.5.1. | Ocieplenie ścian i stropodachu z wymiana stolarki w budynku Biblioteki Głównej |  | 204000 | 0 | 0 | 204000 |  |  | MBP
S.5.2. | modernizacja budynku Filii 2 |  | 70307 | 15307 | 0 | 55000 |  |  | MBP
S.5.3. | organizacja archiwum zakładowego w Bibliotece Głównej |  | 50000 | 0 |  |  |  | 50000 | MBP
S.6. | Zwiększenie bazy materiałowej szkolnictwa - Gimnazja |  | 4622891 | 97399 | 2865492 | 1160000 | 500000 | 0
| w tym | UMC | 4574610 | 49118 | 2865492 | 1160000 | 500000 | 0
|  | GFOŚiGW | 48281 | 48281 | 0 | 0 | 0 | 0
S.6.1. | G1 + SP 2 - zmiana sposobu ogrzewania, modernizacja obiektu | UMC | 2665087 | 0 | 2275087 | 390000 |  |  | ZBK
|  | GFOŚiGW | 48281 | 48281
S.6.2. | G1 - boiska |  | 130000 | 0 | 30000 | 100000 |  |  | ZBK
S.6.3. | G2 - zagospodarowanie terenu |  | 500000 | 0 | 0 | 200000 | 300000 |  | ZBK
S.6.4. | G3 - modernizacja budynku wraz z modernizacją kuchni |  | 960405 | 0 | 560405 | 200000 | 200000 |  | ZBK
S.6.5. | G3 - boiska |  | 319118 | 49118 | 0 | 270000 |  |  | ZBK
S.7. | Zwiększenie bazy materiałowej szkolnictwa - Szkoły podstawowe |  | 3755881 | 19557 | 621324 | 575000 | 1440000 | 1100000
S.7.1. | SP1 - modernizacja budynku ze zmianą sposobu ogrzewania |  | 1290000 | 0 |  |  | 790000 | 500000 | ZBK
S.7.2. | SP1 - boiska |  | 300000 | 0 |  |  |  | 300000 | ZBK
S.7.3. | SP2 - instalacja p.poż. I wymiana pokrycia dachowego |  | 120000 | 0 | 0 | 120000 |  |  | ZBK
S.7.4. | SP2 - boiska |  |  | 0 |  |  | 100000 |  | ZBK
S.7.5. | SP3 - modernizacja budynku |  | 550000 | 0 |  |  | 550000 |  | ZBK
S.7.6. | SP3 - boiska |  | 100000 | 0 |  |  |  | 100000 | ZBK
S.7.7. | SP5 - modernizacja kuchni i adaptacja pomieszczeń |  | 184557 | 19557 | 0 | 165000
S.7.8. | SP7 - modernizacja pawilonu dla klas 0-3 wraz z zagospodarowaniem terenu |  | 897200 |  | 607200 | 290000 |  |  | ZBK
S.7.9. | SP7 - boiska |  | 200000 | 0 |  |  |  | 200000 | ZBK
S.7.10 | świetlica szkolna SP-1 - zakup wyparzacza |  | 4500 | 0 | 4500 |  |  |  | SP1
S.7.11. | świetlica szkolna SP-3 - zakup wyparzacza |  | 4500 | 0 | 4500 |  |  |  | SP3
S.7.12. | świetlica szkolna SP-7 - zakup wyparzacza |  | 5124 | 0 | 5124 |  |  |  | SP7
S.8. | Zwiększenie bazy materiałowej szkolnictwa - Przedszkola |  | 2118000 | 0 | 179000 | 474000 | 699000 | 766000
| w tym | UMC | 2118000 | 0 | 179000 | 474000 | 699000 | 766000
|  | GFOŚiGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S.8.1. | P1 - modernizacja budynku |  | 253000 | 0 | 25000 | 228000 |  |  | ZBK
S.8.2. | P1 - plac zabaw |  | 20000 | 0 | 0 | 20000 |  |  | ZBK
S.8.3. | P4 - wymiana stolarki okiennej i instalacji ppoż. |  | 108000 | 0 |  |  | 108000 |  | ZBK
S.8.4. | P4 - plac zabaw |  | 20000 | 0 |  |  |  | 20000 | ZBK
S.8.5. | P5 -instalacja ppoż.i modernizacja budynku |  | 8000 | 0 | 0 | 8000 |  |  | ZBK
S.8.6. | P7 - zmiana sposobu ogrzewania i modernizacja budynku |  | 138000 | 0 | 0 |  | 138000 |  | ZBK
S.8.7. | P7 - plac zabaw |  | 20000 | 0 |  |  | 20000 |  | ZBK
S.8.8. | P9 - modernizacja budynku |  | 458000 | 0 | 25000 |  | 433000 |  | ZBK
S.8.9. | P10 - modernizacja budynku |  | 338000 | 0 | 120000 | 218000 |  |  | ZBK
S.8.10. | P10 - plac zabaw |  | 20000 | 0 |  |  |  | 20000 | ZBK
S.8.11. | P11 - modernizacja budynku |  | 258000 | 0 |  |  |  | 258000 | ZBK
S.8.12. | P11- plac zabaw |  | 20000 | 0 |  |  |  | 20000 | ZBK
S.8.13. | P12 - modernizacja budynku |  | 448000 | 0 |  |  |  | 448000 | ZBK
S.8.14. | P10 - zakup wyparzacza |  | 4500 | 0 | 4500 |  |  |  | P10
S.8.15 | P11 - zakup wyparzacza |  | 4500 | 0 | 4500 |  |  |  | P11
S.9. | Bezpieczeństwo mieszkańców |  | 220000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 150000
S.9.1. | Monitoring ruchu pieszego i kołowego |  | 150000 | 0 |  |  |  | 150000
S.9.2. | zakup radiowozu dla Policji |  | 70000 |  | 70000 |  |  |  | SE-Ag
S.10 | Komputeryzcaja UMC i jednostek budżetowych |  | 843278 | 400278 | 156000 | 212000 | 62000 | 13000
|  | UMC | 808393 | 390393 | 131000 | 212000 | 62000 | 13000
|  | ZBK | 34885 | 9885 | 25000 | 0 | 0 | 0
S.10.1. | Zakup komputerów, programów komputerowych (SIT)i oprzyrządowania dla UMC + panel komputerowy do Biura Obsługi Interesantów |  | 485393 | 375393 | 110000 |  |  |  | SE-AG
S.10.2. | komputeryzacja placówek bibliotecznych (Filia 1, Filia 2, Filia 4, Filia 5 |  | 250000 | 0 | 0 | 200000 | 50000 |  | MBP
S.10.3. | zakup sprzętu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem | UMC | 52000 | 15000 | 0 | 12000 | 12000 | 13000 | ZBK
|  | ZBK | 34885 | 9885 | 25000
S.10.4. | zakup komputerów - Straż Miejska |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | B-SM
S.10.5. | zakup komputera - OI Senior |  | 6000 | 0 | 6000 |  |  |  | OI Senior
S.10.6. | zakup komputera - Biblioteka |  | 15000 | 0 | 15000 |  |  |  | Biblioteka
S.11. | Miejskie Centrum Społeczno - Edukacyjne |  | 130000 |  | 130000 | 0 | 0 | 0
S.11.1 | wymiana okien i termomodernizacja |  | 120000 | 0 | 120000 |  |  |  | ZBK
S.11.2. | zakup schdołazu |  | 10000 | 0 | 10000 |  |  |  | MOPS

## polityka gospodarcza - 1 strona
oznaczenie | nazwa i kolakizacja zadania | źródło finansowania | nakłady ogółem | poniesione do końca 2003 | plan 2004 | plan 2005 | plan 2006 | po roku 2006 | odpowiedzialny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  | 8 | 9 | 10
G | POLITYKA GOSPODARCZA |  | 19849195 | 2845466 | 656000 | 3296729 | 2020000 | 11031000
| w tm | UMC | 19849195 | 2845466 | 656000 | 3296729 | 2020000 | 11031000
|  | ZIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.1. | Przygotowanie terenów na cele inwestycyjne |  | 12382089 | 2143289 | 301800 | 1100000 | 2000000 | 6837000
G.1.1. | zakup nieruchomości |  | 4445089 | 2143289 | 301800 | 1000000 | 1000000 |  | B-UN
G.1.2. | uzbrojenie terenów pod budownictwo |  | 4160000 | 0 | 0 | 100000 | 1000000 | 3060000 | ZIK
G.1.3. | uzbrojenie terenu po szybie Kondratowicz - i etap teren pod garaże |  | 3537000 | 0 |  |  |  | 3537000 | ZIK
G.1.4. | targowisko przy ul. Grodzieckiej |  | 240000 | 0 |  |  |  | 240000 | ZIK
G.2. | Modernizacja dróg |  | 3122906 | 8906 | 0 | 420000 | 20000 | 2674000
| w tym | UMC | 3122906 | 8906 | 0 | 420000 | 20000 | 2674000
|  | ZIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.2.1. | modernizacja skrzyżowania ul. Sikorskiego i Mickiewicza |  | 740000 | 0 |  |  | 20000 | 720000 | ZIK
G.2.2. | modernizacja nawierzchni ul. Nadrzecznej |  |  | 0 |  |  |  | 300000 | ZIK
G.2.3. | droga ul. Wojciechowskiego |  | 584000 | 0 |  |  |  | 584000 | ZIK
G.2.4. | Odwodnienie niecki ul. Borowej |  | 535000 | 0 |  |  |  | 535000 | ZIK
G.2.5. | Odwodnienie ul. 3 Szyb i Batorego |  | 535000 | 0 |  |  |  | 535000 | ZIK
G.2.6. | budowa oświetlenia ul. Betonowej, Płockiej, Krzywej i Warszawskiej |  | 428906 | 8906 | 0 | 420000 |  |  | B-RM
G.3. | Rozwój infrastruktury |  | 1520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520000
G.3.1. | droga wzdłuż Brynicy k/Józefowa |  | 860000 | 0 |  |  |  | 860000 | ZIK
G.3.2. | Uzbrojenie oś. Poniatowskiego |  | 660000 | 0 |  |  |  | 660000 | ZIK
G.4. | Promocja gminy |  | 2824200 | 693271 | 354200 | 1776729 | 0 | 0
G.4.1. | Remont budynku UMC i Biuro Obsługi Interesanta |  | 2824200 | 693271 | 354200 | 1776729 | 0 |  | ZBK